## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-27 | 2024-05-27 | 00:00 | 00:37 | 1012 | 1176 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada TP de 2 7/8" (Realiza maniobras para conexión de tubería 2 7/8" (llaves de fuerza)) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 164 | 266 | 6 | 27.33 | 4.75
2024-05-27 | 2024-05-27 | 00:37 | 01:00 | 1176 | 1135 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada TP de 2 7/8" (Realiza maniobras para conexión de tubería 2 7/8" (llaves de fuerza)) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 41 | 107 | 4 | 10.25 | 4.75
2024-05-27 | 2024-05-27 | 01:00 | 02:00 | 1135 | 1028 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada TP de 2 7/8" (Realiza maniobras para conexión de tubería 2 7/8" (llaves de fuerza)) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 107 | 107 | 11 | 9.73 | 4.43
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:00 | 02:12 | 1028 | 1000 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada TP de 2 7/8" (Realiza maniobras para conexión de tubería 2 7/8" (llaves de fuerza)) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 3 | 9.33 | 3.82
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:12 | 02:46 | 1000 | 1000 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:46 | 02:52 | 1000 | 1030 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada TP de 2 7/8" (Realiza maniobras para conexión de tubería 2 7/8" (Realiza maniobras para conexión de tubería 2 7/8" (llaves de fuerza))) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 30 | 300 | 1 | 30 | 3
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:52 | 03:21 | 1030 | 1030 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-05-27 | 2024-05-27 | 03:21 | 10:12 | 1030 | 1030 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de tuberia | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 06:51 |  |  |  |  | 411 | 6.85
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:12 | 10:15 | 1030 | 1002 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada TP de 2 7/8" Levanta por Lingada (Realiza maniobras para conexión de tubería 2 7/8" llaves de fuerza Levanta por lingada) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:15 | 10:48 | 1002 | 1002 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:48 | 11:00 | 1002 | 983 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada TP de 2 7/8" (Realiza maniobras para conexión de tubería 2 7/8" llaves de fuerza (Levanta TxT)) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 19 | 95 | 2 | 9.5 | 8.25
2024-05-27 | 2024-05-27 | 11:00 | 12:00 | 983 | 695 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada TP de 2 7/8" (Realiza maniobras para conexión de tubería 2 7/8" llaves de fuerza ) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 288 | 288 | 10 | 28.8 | 5.15
2024-05-27 | 2024-05-27 | 12:00 | 13:02 | 695 | 352 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada TP de 2 7/8" (Realiza maniobras para conexión de tubería 2 7/8" llaves de fuerza ) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 343 | 332 | 12 | 28.58 | 4.38
2024-05-27 | 2024-05-27 | 13:02 | 14:00 | 352 | 69 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada TP de 2 7/8" (Realiza maniobras para conexión de tubería 2 7/8" llaves de fuerza ) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 283 | 293 | 10 | 28.3 | 4.45
2024-05-27 | 2024-05-27 | 14:00 | 15:00 | 69 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma BHA barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (Desarma BHA tipo 1) | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [9 empty] | 1
2024-05-27 | 2024-05-27 | 15:00 | 15:25 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para actividad | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-05-27 | 2024-05-27 | 15:25 | 16:00 | 0 | 203 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 203 | 348 | 7 | 29 | 3.55
2024-05-27 | 2024-05-27 | 16:00 | 16:34 | 203 | 493 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 290 | 512 | 10 | 29 | 2.65
2024-05-27 | 2024-05-27 | 16:34 | 23:35 | 493 | 493 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de TP HW 2 7/8" (Espera de TPHW 2 7/8") | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 07:01 |  |  |  |  | 421 | 7.02
2024-05-27 | 2024-05-28 | 23:35 | 00:00 | 493 | 349 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca por lingada (Espera de TPHW 2 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 144 | 346 | 5 | 28.8 | 3.87