## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:00 | 00:02 | 6430 | 6449 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") (2T, Alineados al MPD sin generar contrapresión) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 19 | 570 | 1 | 19 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:02 | 00:39 | 6449 | 6589 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") (Alineados al MPD sin generar contrapresión) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 140 | 227 | 5 | 28 | 2.78
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:39 | 01:00 | 6589 | 6618 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") (Alineados al MPD, con rot y bbeo) | Alineado a MPD | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 29 | 83 | 1 | 29 | 4.38
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:00 | 01:40 | 6618 | 6663 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") ( 1 ling, 2 cnx) (Alineados al MPD, con rot y bbeo) | Alineado a MPD | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 45 | 68 | 1 | 45 | 7.68
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:40 | 02:00 | 6663 | 6666 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-05-31 | 2024-05-31 | 02:00 | 03:00 | 6666 | 6673 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:00 | 03:11 | 6673 | 6674 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:11 | 10:10 | 6674 | 6654 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 06:59 |  |  |  |  | 419 | 6.98
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:10 | 11:00 | 6654 | 6508 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") (Alineados al MPD sin generar contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 146 | 175 | 5 | 29.2 | 3.17
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:00 | 11:13 | 6508 | 6450 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") (Alineados al MPD sin generar contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 58 | 268 | 2 | 29 | 3.05
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:13 | 11:27 | 6450 | 6430 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") ( x2T Alineados al MPD sin generar contrapresión) | 2 tramos | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 20 | 86 | 1 | 20 | 2.13
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:27 | 17:16 | 6430 | 6430 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas de lodo de 1.17 gr/cc a 1.20 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 05:49 |  |  |  |  | 349 | 5.82
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:16 | 17:50 | 6430 | 6430 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:50 | 19:05 | 6430 | 6430 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas de lodo de 1.17 gr/cc a 1.20 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:05 | 20:00 | 6430 | 6575 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") (con rot/bbo) ( 5 ling, 4 cnx) (Alineados al MPD, sin generar contrapresión) | Alineado a MPD | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 145 | 158 | 5 | 29 | 6.62
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:00 | 20:46 | 6575 | 6672 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") (con rot/bbo) ( 3 ling, 4 cnx) (Alineados al MPD, sin generar contrapresión) | Alineado a MPD | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 97 | 127 | 3 | 32.33 | 6.33
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:46 | 23:25 | 6672 | 6654 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 02:39 |  |  |  |  | 159 | 2.65
2024-05-31 | 2024-06-01 | 23:25 | 00:00 | 6654 | 6539 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") (Alineados al MPD, velocidad controlada para prevenir influjo.) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 115 | 197 | 4 | 28.75 | 4.07