## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-02 | 2024-06-02 | 00:00 | 00:19 | 5817 | 5729 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") (Alineados al MPD, con bombeo continuo y velocidad controlada.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 88 | 278 | 3 | 29.33 | 2.82
2024-06-02 | 2024-06-02 | 00:19 | 00:28 | 5729 | 5729 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-02 | 2024-06-02 | 00:28 | 01:00 | 5729 | 5642 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4"- Alineados al MPD, con bombeo continuo y velocidad controlada.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 87 | 163 | 3 | 29 | 6.8
2024-06-02 | 2024-06-02 | 01:00 | 02:00 | 5642 | 5411 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4 ") ( 8 ling, 9 cnx) (Alineados al MPD, con bombeo continuo y velocidad controlada.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 4.23
2024-06-02 | 2024-06-02 | 02:00 | 03:00 | 5411 | 5146 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4") ( 9 ling, 8 cnx) (Alineados al MPD - velocidad controlada.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 265 | 265 | 9 | 29.44 | 3.52
2024-06-02 | 2024-06-02 | 03:00 | 04:00 | 5146 | 4913 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4") (Alineados al MPD- velocidad controlada.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 3.55
2024-06-02 | 2024-06-02 | 04:00 | 05:00 | 4913 | 4740 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4") (6 ling, 6 cnx) (Alineados al MPD - velocidad controlada.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 5.83
2024-06-02 | 2024-06-02 | 05:00 | 06:00 | 4740 | 4478 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4") (9 ling, 8 cnx) (Alineados al MPD - velocidad controlada.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 262 | 262 | 9 | 29.11 | 4.03
2024-06-02 | 2024-06-02 | 06:00 | 07:00 | 4478 | 4244 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" - Alineados al MPD - velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 234 | 234 | 8 | 29.25 | 4.6
2024-06-02 | 2024-06-02 | 07:00 | 07:44 | 4244 | 4068 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" - Alineados al MPD - velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 176 | 240 | 6 | 29.33 | 3.63
2024-06-02 | 2024-06-02 | 07:44 | 08:24 | 4068 | 4068 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:24 | 09:00 | 4068 | 3929 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" - Alineados al MPD - velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 139 | 232 | 5 | 27.8 | 3.73
2024-06-02 | 2024-06-02 | 09:00 | 10:00 | 3929 | 3723 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" - Alineados al MPD - velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 206 | 206 | 7 | 29.43 | 3.43
2024-06-02 | 2024-06-02 | 10:00 | 11:00 | 3723 | 3404 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" - Alineados al MPD - velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 3.52
2024-06-02 | 2024-06-02 | 11:00 | 12:00 | 3404 | 2967 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" - Alineados al MPD - velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 437 | 437 | 15 | 29.13 | 2.7
2024-06-02 | 2024-06-02 | 12:00 | 13:00 | 2967 | 2509 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4"- Alineados al MPD - velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 458 | 458 | 16 | 28.63 | 2.62
2024-06-02 | 2024-06-02 | 13:00 | 14:03 | 2509 | 2006 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4"- Alineados al MPD - velocidad controlada -sin datos a una ling y conx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 503 | 479 | 17 | 29.59 | 2.77
2024-06-02 | 2024-06-02 | 14:03 | 16:39 | 2006 | 2006 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:36 |  |  |  |  | 156 | 2.6
2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:39 | 17:00 | 2006 | 1860 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" - Alineados al MPD - velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 146 | 417 | 5 | 29.2 | 3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 17:00 | 17:38 | 1860 | 1686 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" - Alineados al MPD - velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 174 | 275 | 6 | 29 | 5.12
2024-06-02 | 2024-06-02 | 17:38 | 17:52 | 1686 | 1686 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-02 | 2024-06-02 | 17:52 | 18:00 | 1686 | 1628 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" - Alineados al MPD - velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 2.9
2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:00 | 18:30 | 1628 | 1396 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) (Alineados al MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 232 | 464 | 8 | 29 | 2.97
2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:30 | 19:46 | 1396 | 1396 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante. (Alineados al MPD, velocidad controlada) | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-06-02 | 2024-06-02 | 19:46 | 19:54 | 1396 | 1337 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) (Alineados al MPD, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 59 | 443 | 2 | 29.5 | 3.97
2024-06-02 | 2024-06-02 | 19:54 | 21:00 | 1337 | 1270 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (Alineados al MPD, velocidad controlada) | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 | [9 empty] | 1
2024-06-02 | 2024-06-02 | 21:00 | 21:45 | 1270 | 1270 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia. |  | 20 | Cambio de guardia | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-02 | 2024-06-02 | 21:45 | 22:00 | 1270 | 1211 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) ( velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 59 | 236 | 2 | 29.5 | 4.73
2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:00 | 23:00 | 1211 | 867 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) ( velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 344 | 344 | 12 | 28.67 | 3.35
2024-06-02 | 2024-06-03 | 23:00 | 00:00 | 867 | 554 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 4" ) ( velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 313 | 313 | 11 | 28.45 | 4.05