## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:00 | 01:00 | 554 | 210 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 2 7/8" )( 12 ling, 11 cnx) ( velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 344 | 344 | 12 | 28.67 | 3.8
2024-06-03 | 2024-06-03 | 01:00 | 01:25 | 210 | 68 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 2 7/8" ) ( velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 142 | 341 | 5 | 28.4 | 3.92
2024-06-03 | 2024-06-03 | 01:25 | 03:00 | 68 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58 | [9 empty] | 1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 03:00 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala URE | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 06:30 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 07:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros (primera corrida) | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-03 | 2024-06-03 | 11:00 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Toma de registros electricos. | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:30 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela registros (Primera corrida) |  | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-03 | 2024-06-04 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros electricos (Segunda corrida.) |  | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3