## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-04 | 2024-06-04 | 00:00 | 08:25 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Toma de registros electricos (Segunda corrida.) | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 08:25 |  |  |  |  | 505 | 8.42
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:25 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela registros (Segunda corrida) | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 02:35 |  |  |  |  | 155 | 2.58
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes |  | 69 | Instala campana | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina gafas y elevador de 2 7/8" e instalo gafas y elevador de 3 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:00 | 14:09 | 0 | 79 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma sarta de limpieza para TR 7" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15 | [9 empty] | 6
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:09 | 14:21 | 79 | 137 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:21 | 15:00 | 137 | 393 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 256 | 394 | 9 | 28.44 | 2.68
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:00 | 15:21 | 393 | 534 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 141 | 403 | 5 | 28.2 | 2.62
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:21 | 15:59 | 534 | 534 | TP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:59 | 17:00 | 534 | 912 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 378 | 372 | 13 | 29.08 | 3.12
2024-06-04 | 2024-06-04 | 17:00 | 17:20 | 912 | 1029 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 117 | 351 | 4 | 29.25 | 3.03
2024-06-04 | 2024-06-04 | 17:20 | 17:49 | 1030 | 1030 | TP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-04 | 2024-06-04 | 17:49 | 18:00 | 1030 | 1116 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 86 | 469 | 3 | 28.67 | 2.23
2024-06-04 | 2024-06-04 | 18:00 | 19:00 | 1116 | 1494 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" ( 13 ling, 12 cnx) (TP 4") (Velocidad controlada) ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 378 | 378 | 13 | 29.08 | 3.03
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:00 | 19:05 | 1494 | 1522 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.52
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:05 | 19:31 | 1522 | 1522 | TP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:31 | 20:00 | 1522 | 1724 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (7 ling, 6 cnx) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 202 | 418 | 7 | 28.86 | 3.25
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:00 | 20:41 | 1724 | 2019 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 295 | 432 | 10 | 29.5 | 2.78
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:41 | 21:07 | 2019 | 2019 | TP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:07 | 21:18 | 2019 | 2105 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (3 ling, 2 cnx) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 86 | 469 | 3 | 28.67 | 2.83
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:18 | 21:45 | 2105 | 2105 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia. |  | 20 | Cambio de guardia | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:45 | 22:00 | 2105 | 2192 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (3 ling, 2 cnx) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 87 | 348 | 3 | 29 | 3.22
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:00 | 22:58 | 2192 | 2510 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 318 | 329 | 11 | 28.91 | 2.57
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:58 | 23:14 | 2510 | 2510 | TP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-04 | 2024-06-05 | 23:14 | 00:00 | 2510 | 2769 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (9 ling, 8 cnx) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 259 | 338 | 9 | 28.78 | 2.63