## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-05 | 2024-06-05 | 00:00 | 00:50 | 2769 | 3029 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 260 | 312 | 9 | 28.89 | 2.68
2024-06-05 | 2024-06-05 | 00:50 | 01:09 | 3029 | 3029 | TP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-05 | 2024-06-05 | 01:09 | 02:00 | 3029 | 3289 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (9 ling, 8 cnx) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 260 | 306 | 9 | 28.89 | 2.53
2024-06-05 | 2024-06-05 | 02:00 | 02:47 | 3289 | 3528 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 239 | 305 | 8 | 29.88 | 2.67
2024-06-05 | 2024-06-05 | 02:47 | 03:09 | 3528 | 3530 | TP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-05 | 2024-06-05 | 03:09 | 04:00 | 3530 | 3760 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 230 | 271 | 8 | 28.75 | 2.68
2024-06-05 | 2024-06-05 | 04:00 | 04:52 | 3760 | 4023 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (9 ling, 8 cnx) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 263 | 303 | 9 | 29.22 | 2.83
2024-06-05 | 2024-06-05 | 04:52 | 05:17 | 4023 | 4023 | TP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-05 | 2024-06-05 | 05:17 | 06:00 | 4023 | 4225 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada Eliminaron 2 lingadas por problemas de sensor.) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 202 | 282 | 7 | 28.86 | 2.77
2024-06-05 | 2024-06-05 | 06:00 | 06:44 | 4225 | 4461 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 236 | 322 | 8 | 29.5 | 2.83
2024-06-05 | 2024-06-05 | 06:44 | 07:17 | 4461 | 4461 | TP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-05 | 2024-06-05 | 07:17 | 08:00 | 4461 | 4666 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 205 | 286 | 7 | 29.29 | 2.68
2024-06-05 | 2024-06-05 | 08:00 | 09:00 | 4666 | 4901 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 235 | 235 | 8 | 29.38 | 3.23
2024-06-05 | 2024-06-05 | 09:00 | 09:20 | 4901 | 5017 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 116 | 348 | 4 | 29 | 2.77
2024-06-05 | 2024-06-05 | 09:20 | 10:04 | 5020 | 5020 | TP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP |  | 12 | Circula | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-06-05 | 2024-06-05 | 10:04 | 10:45 | 5020 | 5250 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 230 | 337 | 8 | 28.75 | 3.63
2024-06-05 | 2024-06-05 | 10:45 | 12:37 | 5250 | 5350 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 7" | N/A | 29 | Escarea TR | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-06-05 | 2024-06-05 | 12:37 | 17:31 | 5350 | 5336 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 04:54 |  |  |  |  | 294 | 4.9
2024-06-05 | 2024-06-05 | 17:31 | 18:18 | 5636 | 5134 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-05 | 2024-06-05 | 18:18 | 19:00 | 5134 | 4935 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 199 | 284 | 7 | 28.43 | 3.05
2024-06-05 | 2024-06-05 | 19:00 | 19:08 | 4935 | 4876 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (2 ling, 1 cnx) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 59 | 443 | 2 | 29.5 | 2.97
2024-06-05 | 2024-06-05 | 19:08 | 20:56 | 4876 | 4470 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-06-05 | 2024-06-05 | 20:56 | 21:00 | 4470 | 4441 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (1 ling, 0 cnx) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-06-05 | 2024-06-05 | 21:00 | 21:07 | 4441 | 4383 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 2.82
2024-06-05 | 2024-06-05 | 21:07 | 21:43 | 4383 | 4383 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia. |  | 20 | Cambio de guardia | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-05 | 2024-06-05 | 21:43 | 22:00 | 4383 | 4265 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (4 ling, 3 cnx) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 118 | 416 | 4 | 29.5 | 3.63
2024-06-05 | 2024-06-05 | 22:00 | 23:00 | 4265 | 3804 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 461 | 461 | 16 | 28.81 | 2.18
2024-06-05 | 2024-06-06 | 23:00 | 00:00 | 3804 | 3408 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 396 | 396 | 14 | 28.29 | 2.27