## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:00 | 00:19 | 6545 | 6547 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:19 | 00:41 | 6547 | 6547 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 6.99°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 6,547.0 | 1.25 | 0 | 0 | 9.92 | 8.08 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.99
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:41 | 01:00 | 6547 | 6548 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-05-30 | 2024-05-30 | 01:00 | 02:00 | 6548 | 6553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 02:00 | 03:00 | 6553 | 6560 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-05-30 | 2024-05-30 | 03:00 | 04:00 | 6560 | 6567 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-05-30 | 2024-05-30 | 04:00 | 04:51 | 6567 | 6576 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 9 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 10.59
2024-05-30 | 2024-05-30 | 04:51 | 05:16 | 6576 | 6576 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 6.99°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 6,576.0 | 1.08 | 0 | 0 | 12.34 | 7.05 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.99
2024-05-30 | 2024-05-30 | 05:16 | 06:00 | 6576 | 6582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 6 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 8.18
2024-05-30 | 2024-05-30 | 06:00 | 07:00 | 6582 | 6591 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:00 | 08:00 | 6591 | 6600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:00 | 08:30 | 6600 | 6605 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 10
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:30 | 08:54 | 6605 | 6605 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 6.99° (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 6,605.0 | 1.38 | 0 | 0 | 10.07 | 8.71 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.99
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:54 | 09:00 | 6605 | 6606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:00 | 10:00 | 6606 | 6610 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:00 | 11:00 | 6610 | 6614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:00 | 12:00 | 6614 | 6623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:00 | 13:00 | 6623 | 6629 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:00 | 13:45 | 6629 | 6634 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 5 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 6.67
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:45 | 14:36 | 6634 | 6634 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 6.99° (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | [10 empty] | 6,634.0 | 3 | 0 | 0 | 36.1 | 8.25 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6.99
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:36 | 15:00 | 6634 | 6637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 3 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 7.5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:00 | 16:00 | 6637 | 6642 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:00 | 17:00 | 6642 | 6647 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:00 | 18:00 | 6647 | 6651 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:00 | 19:00 | 6651 | 6656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:00 | 20:00 | 6656 | 6661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:00 | 20:22 | 6661 | 6663 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:22 | 21:19 | 6663 | 6653 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en stand pipe | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:19 | 22:00 | 6653 | 6478 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") (Alineados al MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 175 | 256 | 6 | 29.17 | 3.67
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:00 | 22:11 | 6478 | 6449 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") (Alineados al MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 5.82
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:11 | 22:14 | 6449 | 6430 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada (TP 3 1/2") (2T, Alineados al MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 19 | 380 | 1 | 19 | 0
2024-05-30 | 2024-05-31 | 22:14 | 00:00 | 6430 | 6430 | TNP |  | N/A | N/A | Repara fuga en stand pipe | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77