## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:00 | 01:00 | 5134 | 4985 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 6 | 24.83 | 5.58
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:00 | 02:00 | 4985 | 4847 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural. 5.5 ling, 6 cx.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 138 | 138 | 6 | 23 | 5.62
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:00 | 03:00 | 4847 | 4688 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural. 6.5 ling, 6 cx.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 159 | 159 | 6 | 26.5 | 4.87
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:00 | 04:00 | 4688 | 4538 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural. ) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 150 | 150 | 7 | 21.43 | 5.42
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:00 | 05:00 | 4538 | 4372 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural. 6.5 lin, 6 cx.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 166 | 166 | 7 | 23.71 | 4.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:00 | 05:18 | 4372 | 4326 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural. 2.5 lin, 2 cx.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 46 | 153 | 2 | 23 | 4.42
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:18 | 05:53 | 4326 | 4326 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:53 | 06:00 | 4326 | 4308 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" ((Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural. ) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 18 | 154 | 1 | 18 | 2.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:00 | 07:00 | 4308 | 4172 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" ((Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural. (7 ling, 6 cnx)) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 136 | 136 | 7 | 19.43 | 5.2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:00 | 08:00 | 4172 | 4070 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" ((Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural. ) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 102 | 102 | 5 | 20.4 | 7.03
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:00 | 08:48 | 4070 | 3959 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" ((Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural. ) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 111 | 139 | 5 | 22.2 | 6.17
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:48 | 09:40 | 3959 | 3959 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:40 | 10:00 | 3959 | 3918 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 41 | 123 | 2 | 20.5 | 6.58
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:00 | 10:23 | 3918 | 3859 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 59 | 154 | 3 | 19.67 | 6.42
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:23 | 10:46 | 3859 | 3859 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:46 | 11:00 | 3859 | 3820 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 39 | 167 | 2 | 19.5 | 3.83
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:00 | 12:00 | 3820 | 3640 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 180 | 180 | 9 | 20 | 4
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:00 | 13:00 | 3640 | 3434 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 206 | 206 | 9 | 22.89 | 4.9
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:00 | 13:15 | 3434 | 3409 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 25 | 100 | 1 | 25 | 11.72
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:15 | 13:31 | 3409 | 3409 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:31 | 14:00 | 3409 | 3286 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 123 | 254 | 5 | 24.6 | 3.68
2024-06-15 | 2024-06-15 | 14:00 | 15:00 | 3286 | 3064 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 222 | 222 | 9 | 24.67 | 3.87
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:00 | 15:42 | 3064 | 2890 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 174 | 249 | 7 | 24.86 | 3.9
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:42 | 16:06 | 2890 | 2890 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:06 | 16:34 | 2890 | 2764 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 126 | 270 | 5 | 25.2 | 4.55
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:34 | 16:55 | 2764 | 2764 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:55 | 17:00 | 2764 | 2739 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 25 | 300 | 1 | 25 | 4.08
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:00 | 18:00 | 2739 | 2536 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 8 | 25.38 | 4.33
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:00 | 19:00 | 2536 | 2310 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 9 | 25.11 | 4.17
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:00 | 20:00 | 2310 | 2134 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural, 7 lingadas/8 conexiones) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 7 | 25.14 | 4.88
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:00 | 21:00 | 2134 | 1907 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 9 | 25.22 | 3.83
2024-06-15 | 2024-06-15 | 21:00 | 21:23 | 1907 | 1807 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural. 3 ling/2 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 100 | 261 | 4 | 25 | 4.13
2024-06-15 | 2024-06-15 | 21:23 | 22:00 | 1807 | 1807 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-15 | 2024-06-15 | 22:00 | 23:00 | 1807 | 1655 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas 2 tramos con apoyo de grua bajando a suelo natural. ) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 152 | 152 | 6 | 25.33 | 5.67
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:00 | 00:00 | 1655 | 1455 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas 2 tramos con apoyo de grua bajando a suelo natural. 6 ling/5 cnx)) | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 8 | 25 | 4.48