## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:00 | 01:00 | 1455 | 1305 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 150 | 150 | 6 | 25 | 6.23
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:00 | 01:09 | 1305 | 1280 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 25 | 167 | 1 | 25 | 6.55
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:09 | 02:09 | 1280 | 1267 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación (P) 3 1/2", 12.7 lb/pie, Vtop x C) 4 1/2", 15.2 lb/pie, P110) |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 02:09 | 03:00 | 1267 | 1117 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 150 | 176 | 6 | 25 | 5.45
2024-06-16 | 2024-06-16 | 03:00 | 04:00 | 1117 | 950 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas (2 tramos) con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 7 | 23.86 | 5.13
2024-06-16 | 2024-06-16 | 04:00 | 05:00 | 950 | 776 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas 2 tramos con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 7 | 24.86 | 4.83
2024-06-16 | 2024-06-16 | 05:00 | 06:00 | 776 | 584 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas 2 tramos con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 192 | 192 | 8 | 24 | 5.33
2024-06-16 | 2024-06-16 | 06:00 | 07:00 | 584 | 414 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas 2 tramos con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 7 | 24.29 | 5.17
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:00 | 08:00 | 414 | 221 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas 2 tramos con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 193 | 193 | 8 | 24.13 | 4.7
2024-06-16 | 2024-06-16 | 08:00 | 08:28 | 221 | 107 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (Por lingadas 2 tramos con apoyo de grua bajando a suelo natural.) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 114 | 244 | 4 | 28.5 | 4.6
2024-06-16 | 2024-06-16 | 08:28 | 11:00 | 107 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma aparejo de produccion 3 1/2" x 4 1/2" y zapata ciega. |  | 3 | Desarma BHA | 02:32 |  |  |  |  | 152 | 2.53
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:00 | 11:50 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desinstala equipo de apriete de AP | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:50 | 12:08 | 0 | 87 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete TP franca de 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 87 | 290 | 3 | 29 | 4.12
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:08 | 12:43 | 87 | 87 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:43 | 13:00 | 87 | 202 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete TP franca de 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 115 | 406 | 4 | 28.75 | 2.9
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:00 | 13:41 | 202 | 513 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete TP franca de 4" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 311 | 455 | 11 | 28.27 | 2.62
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:41 | 16:47 | 513 | 513 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de personal para meter tapón puente | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 03:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:47 | 17:00 | 513 | 428 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TP franca 4" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 85 | 392 | 3 | 28.33 | 2.95
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:00 | 18:00 | 428 | 87 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TP franca 4" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 341 | 341 | 12 | 28.42 | 3.27
2024-06-16 | 2024-06-16 | 18:00 | 18:25 | 87 | 0 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TP franca 4" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 87 | 209 | 3 | 29 | 4.65
2024-06-16 | 2024-06-16 | 18:25 | 18:55 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para bajar TP Franca |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 18:55 | 19:20 | 0 | 1 | TNP |  | N/A | N/A | Arma Tapón puente | N/A | 2 | Arma BHA | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-16 | 2024-06-16 | 19:20 | 20:00 | 1 | 85 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete tapón puente (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 84 | 126 | 3 | 28 | 5.07
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:00 | 20:38 | 85 | 169 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete tapón puente (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 84 | 133 | 3 | 28 | 6.65
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:38 | 21:07 | 169 | 169 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-16 | 2024-06-16 | 21:07 | 22:00 | 232 | 318 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete tapón puente (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 86 | 97 | 3 | 28.67 | 9.33
2024-06-16 | 2024-06-16 | 22:00 | 23:00 | 318 | 435 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete tapón puente (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 4.58
2024-06-16 | 2024-06-16 | 23:00 | 23:22 | 442 | 500 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete tapón puente (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 58 | 158 | 2 | 29 | 4.02
2024-06-16 | 2024-06-16 | 23:22 | 0:00 | 500 | 500 | TNP |  | N/A | N/A | Ancla tapón puente semi permanente |  | 88 | Ancla Empacador | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3