## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-16 | 2024-06-17 | 23:22 | 03:36 | 500 | 500 | TNP |  | N/A | N/A | Ancla tapón puente semi permanente | N/A | 88 | Ancla Empacador | 04:14 |  |  |  |  | 254 | 4.23
2024-06-17 | 2024-06-17 | 03:36 | 04:15 | 500 | 500 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad en ciego con 500 Psi | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:15 | 05:00 | 500 | 205 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 295 | 393 | 10 | 29.5 | 2.78
2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:00 | 05:30 | 205 | 0 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 205 | 410 | 7 | 29.29 | 2.88
2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:30 | 09:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desmantela paquete ecológico y LSC. | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-06-17 | 2024-06-17 | 09:00 | 15:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para eliminar BOPS |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-06-17 | 2024-06-18 | 15:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina BOPS | N/A | 17 | Elimina BOPS | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9