## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-18 | 2024-06-18 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Conecta mangueras de pulgadas y líneas y primaria y de matar al carrete de control del bops de 13" 5/8 15k. | N/A | 65 | Prueba CSC | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:00 | 04:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala UAP. |  | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:00 | 06:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Con UAP instalada a ensamble de estrangulación, instaló ensamble de sellos pack en cabezal de 11" 15K PB:5000 PSI observando ruptura de pines y activación de los mismos. | N/A | 39 | Prueba ensamble de sellos | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:00 | 08:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desmantela UAP | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:00 | 09:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba. |  | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-18 | 2024-06-18 | 09:00 | 17:00 | 0 | 0 | TNP-TNPI |  | BOP | N/A | Pruebas de BOPS de 13"5/8 15k | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:00 | 0:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba. | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4