## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:00 | 04:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:00 | 06:20 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia doble pin del top drive | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:20 | 07:00 | 0 | 228 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete pescante para tapón puente. (TP 4" 8 ling, 7 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 228 | 342 | 8 | 28.5 | 4.05
2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:00 | 07:53 | 228 | 484 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete pescante para tapón puente. (TP 4", 9 ling, 10 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 256 | 290 | 9 | 28.44 | 3.33
2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:53 | 08:50 | 484 | 484 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina empacador. | N/A | 34 | Instala empacador | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:50 | 09:00 | 484 | 456 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta pescante para tapón puente (TP 4", 1 ling, 0 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 0
2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:00 | 10:00 | 456 | 256 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta pescante para tapón puente (TP 4", 7 ling, 8 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 7 | 28.57 | 5.28
2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:00 | 10:45 | 256 | 0 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta pescante para tapón puente, 9 ling, 8 cnx (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 256 | 341 | 9 | 28.44 | 3.25
2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:45 | 11:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tapón puente |  | 3 | Desarma BHA | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-19 | 2024-06-19 | 11:00 | 11:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza en piso de perforación |  | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-19 | 2024-06-19 | 11:30 | 13:15 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realizó cambio de doble pin de top drive | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:15 | 16:18 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En preparativos para meter TP de producción. | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:03 |  |  |  |  | 183 | 3.05
2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:17 | 18:00 | 0 | 106 | TNP |  | N/A | N/A | Arma aparejo de producción | N/A | 2 | Arma BHA | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:00 | 23:39 | 106 | 118 | TNP |  | N/A | N/A | Instala mandril |  | 35 | Instala mandril | 05:39 |  |  |  |  | 339 | 5.65
2024-06-19 | 2024-06-20 | 23:39 | 00:00 | 118 | 130 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" con espiga de sellos PBR (TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 12 | 34 | 1 | 12 | 9.1