## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:00 | 01:00 | 143 | 270 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos, con apoyo de grúa subiendo de suelo natural) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 127 | 127 | 5 | 25.4 | 6.78
2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:00 | 01:24 | 270 | 295 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos, con apoyo de grúa subiendo de suelo natural) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 25 | 63 | 1 | 25 | 16.6
2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:24 | 02:00 | 295 | 295 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:00 | 03:00 | 295 | 371 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos, con apoyo de grúa subiendo de suelo natural) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 76 | 76 | 3 | 25.33 | 7.72
2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:00 | 04:00 | 371 | 472 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos, con apoyo de grúa subiendo de suelo natural) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 101 | 101 | 4 | 25.25 | 7
2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:00 | 05:00 | 472 | 586 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos, con apoyo de grúa subiendo de suelo natural) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 5 | 22.8 | 5.9
2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:00 | 06:00 | 586 | 673 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos, con apoyo de grúa subiendo de suelo natural) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 10.95
2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:00 | 07:00 | 673 | 748 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos, con apoyo de grúa subiendo de suelo natural) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 75 | 75 | 3 | 25 | 10.78
2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:00 | 08:00 | 748 | 849 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos, con apoyo de grúa subiendo de suelo natural, 4 ling, 3 cnx) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 101 | 101 | 4 | 25.25 | 8.52
2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:00 | 09:00 | 849 | 949 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos, con apoyo de grúa subiendo de suelo natural, 4 ling, 5 cnx) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 4 | 25 | 6.2
2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:00 | 09:29 | 949 | 998 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos, con apoyo de grúa subiendo de suelo natural, 2 ling, 1 cnx) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 49 | 101 | 2 | 24.5 | 5.72
2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:29 | 10:00 | 998 | 998 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:00 | 11:00 | 998 | 1139 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos, con apoyo de grúa subiendo de suelo natural, 6 ling, 5 cnx) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 6 | 23.5 | 6.08
2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:00 | 11:26 | 1139 | 1214 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos, con apoyo de grúa subiendo de suelo natural) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 75 | 173 | 3 | 25 | 4.4
2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:26 | 12:04 | 1214 | 1214 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:04 | 13:00 | 1214 | 1364 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos, con apoyo de grúa subiendo de suelo natural, 7 ling, 6 cnx) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 150 | 161 | 7 | 21.43 | 4.7
2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:00 | 14:04 | 1364 | 1514 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 150 | 141 | 6 | 25 | 5.53
2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:04 | 15:00 | 1514 | 1663 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 149 | 160 | 6 | 24.83 | 5.18
2024-06-20 | 2024-06-20 | 15:00 | 16:00 | 1663 | 1825 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos, 6 ling, 7 cnx) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 162 | 162 | 6 | 27 | 5.03
2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:00 | 17:00 | 1825 | 1977 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos, 6 ling, 5 cnx) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 152 | 152 | 6 | 25.33 | 6.13
2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:00 | 18:00 | 1977 | 2103 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos, 5 ling, 6 cnx) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 126 | 126 | 5 | 25.2 | 5.97
2024-06-20 | 2024-06-20 | 18:00 | 19:00 | 2103 | 2262 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 159 | 159 | 6 | 26.5 | 5.97
2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:00 | 20:00 | 2262 | 2405 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos, 11 ling - 12 cnx) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 6 | 23.83 | 5.47
2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:00 | 21:00 | 2405 | 2558 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 153 | 153 | 6 | 25.5 | 5.08
2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:00 | 22:00 | 2558 | 2659 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos, 4 ling - 5 cnx) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 101 | 101 | 4 | 25.25 | 10.07
2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:00 | 23:00 | 2659 | 2760 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 101 | 101 | 4 | 25.25 | 8.85
2024-06-20 | 2024-06-21 | 23:00 | 00:00 | 2760 | 2909 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 6 | 24.83 | 5.7