## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:00 | 01:00 | 2960 | 3123 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 163 | 163 | 7 | 23.29 | 5.42
2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:00 | 02:00 | 3123 | 3256 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 | 5 | 26.6 | 8.55
2024-06-21 | 2024-06-21 | 02:00 | 03:00 | 3256 | 3383 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 127 | 127 | 5 | 25.4 | 5.7
2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:00 | 03:38 | 3383 | 3456 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 73 | 115 | 3 | 24.33 | 7.67
2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:38 | 03:47 | 3456 | 3483 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 27 | 180 | 2 | 13.5 | 3.3
2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:47 | 04:00 | 3483 | 3507 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 24 | 111 | 1 | 24 | 4.73
2024-06-21 | 2024-06-21 | 04:00 | 05:00 | 3507 | 3646 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 6 | 23.17 | 5.75
2024-06-21 | 2024-06-21 | 05:00 | 06:00 | 3646 | 3777 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 131 | 131 | 6 | 21.83 | 6.12
2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:00 | 07:00 | 3777 | 3913 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 136 | 136 | 7 | 19.43 | 5
2024-06-21 | 2024-06-21 | 07:00 | 08:00 | 3913 | 4047 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 134 | 134 | 6 | 22.33 | 5.22
2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:00 | 09:00 | 4047 | 4156 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos)) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 109 | 109 | 5 | 21.8 | 5.5
2024-06-21 | 2024-06-21 | 09:00 | 10:00 | 4156 | 4220 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos)) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 64 | 64 | 3 | 21.33 | 14.75
2024-06-21 | 2024-06-21 | 10:00 | 11:00 | 4220 | 4355 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos)) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 135 | 135 | 7 | 19.29 | 4.67
2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:00 | 12:00 | 4355 | 4483 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos)) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 128 | 128 | 6 | 21.33 | 4
2024-06-21 | 2024-06-21 | 12:00 | 13:00 | 4483 | 4670 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos)) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 187 | 187 | 7 | 26.71 | 4.15
2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:00 | 14:00 | 4670 | 4845 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos)) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 7 | 25 | 4.15
2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:00 | 15:00 | 4845 | 5037 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 192 | 192 | 8 | 24 | 4.13
2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:00 | 15:29 | 5037 | 5146 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 109 | 226 | 5 | 21.8 | 8.83
2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:29 | 15:55 | 5146 | 5146 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:55 | 16:13 | 5146 | 5186 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 40 | 133 | 2 | 20 | 6.33
2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:13 | 18:07 | 5186 | 5190 | TNP |  | N/A | N/A | Instala válvula tormenta |  | 46 | Valvula de Tormenta Instala / Elimina | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:07 | 19:00 | 5190 | 5277 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 87 | 98 | 4 | 21.75 | 5.73
2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:00 | 19:30 | 5277 | 5325 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción combinado 3 1/2" x 4 1/2" (2 tramos) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 48 | 96 | 2 | 24 | 4.33
2024-06-21 | 2024-06-22 | 19:30 | 02:00 | 5325 | 5325 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido |  | 14 | Desplaza fluido | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5