## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-21 | 2024-06-22 | 19:30 | 06:30 | 5327 | 5327 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido | N/A | 14 | Desplaza fluido | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:30 | 14:00 | 5327 | 5327 | TNP |  | N/A | N/A | Instala bola colgadora. | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 14:00 | 16:30 | 5327 | 5327 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba ensamble de sellos | N/A | 39 | Prueba ensamble de sellos | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 16:30 | 17:30 | 5327 | 5327 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina sellos |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:30 | 18:00 | 5327 | 5327 | TNP |  | N/A | N/A | Arma soltador de válvula H |  | 102 | Activa/ desactiva valvula PBL | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 18:00 | 19:00 | 5327 | 5327 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-22 | 2024-06-23 | 19:00 | 00:00 | 5327 | 5327 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina BOP's |  | 17 | Elimina BOPS | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5