## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-22 | 2024-06-23 | 19:00 | 08:30 | 5327 | 5327 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina BOP's | N/A | 17 | Elimina BOPS | 13:30 |  |  |  |  | 810 | 13.5
2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:30 | 09:30 | 5327 | 5327 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de ensamble de sellos y anillo de bonetes. | N/A | 39 | Prueba ensamble de sellos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-23 | 2024-06-24 | 09:30 | 00:00 | 5327 | 5327 | TNP |  | N/A | N/A | Instala medio árbol de válvulas | N/A | 100 | Instala MAV | 14:30 |  |  |  |  | 870 | 14.5