## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-06 | 2024-06-06 | 00:00 | 01:00 | 3408 | 3039 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (13 ling, 14 cnx) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 369 | 369 | 13 | 28.38 | 2.25
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:00 | 02:00 | 3039 | 2662 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (13 ling, 12 cnx) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 377 | 377 | 13 | 29 | 2.38
2024-06-06 | 2024-06-06 | 02:00 | 03:00 | 2662 | 2308 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (12 ling, 13 cnx) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 354 | 354 | 12 | 29.5 | 2.47
2024-06-06 | 2024-06-06 | 03:00 | 03:05 | 2308 | 2279 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (1 ling, 1 cnx) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.88
2024-06-06 | 2024-06-06 | 03:05 | 03:29 | 2279 | 2279 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación. |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-06 | 2024-06-06 | 03:29 | 04:00 | 2279 | 2044 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (8 ling, 7 cnx) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 235 | 455 | 8 | 29.38 | 2.53
2024-06-06 | 2024-06-06 | 04:00 | 05:00 | 2044 | 1633 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 411 | 411 | 15 | 27.4 | 2.3
2024-06-06 | 2024-06-06 | 05:00 | 06:00 | 1633 | 1164 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 469 | 469 | 16 | 29.31 | 2.32
2024-06-06 | 2024-06-06 | 06:00 | 06:58 | 1164 | 753 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 411 | 425 | 14 | 29.36 | 2.43
2024-06-06 | 2024-06-06 | 06:58 | 08:00 | 753 | 401 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 352 | 341 | 12 | 29.33 | 2.7
2024-06-06 | 2024-06-06 | 08:00 | 08:55 | 401 | 79 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" (TP 4") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 322 | 351 | 11 | 29.27 | 2.88
2024-06-06 | 2024-06-06 | 08:55 | 10:40 | 79 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 5 3/4" y sarta de limpieza con escareador, magneto y cepillo para TR 7" | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75 | [9 empty] | 6
2024-06-06 | 2024-06-06 | 10:40 | 11:36 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-06-06 | 2024-06-06 | 11:36 | 14:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala llave de apriete y elevador para TP 3 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:30 | 15:25 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas de 500 ton a gafas de 300 ton |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-06 | 2024-06-06 | 15:25 | 18:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir aparejo de producción | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:05 |  |  |  |  | 185 | 3.08
2024-06-06 | 2024-06-06 | 18:30 | 21:00 | 0 | 107 | TP |  | N/A | N/A | Arma aparejo de produccion 3 1/2" x 4 1/2" |  | 2 | Arma BHA | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-06 | 2024-06-07 | 21:00 | 00:00 | 107 | 107 | TP |  | N/A | N/A | Instala mandril | N/A | 35 | Instala mandril | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3