## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-06 | 2024-06-07 | 21:00 | 03:25 | 107 | 107 | TP |  | N/A | N/A | Instala mandril | N/A | 35 | Instala mandril | 06:25 |  |  |  |  | 385 | 6.42
2024-06-07 | 2024-06-07 | 03:25 | 03:50 | 107 | 145 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T, 3 tramos, 2 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 38 | 91 | 3 | 12.67 | 8.68
2024-06-07 | 2024-06-07 | 03:50 | 05:18 | 145 | 145 | TP |  | N/A | Circula | Llenando por gravedad con la UAP |  | 12 | Circula | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-06-07 | 2024-06-07 | 05:18 | 06:00 | 145 | 233 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T, 7 tramos, 6 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 88 | 126 | 7 | 12.57 | 5.27
2024-06-07 | 2024-06-07 | 06:00 | 07:00 | 233 | 359 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 126 | 126 | 10 | 12.6 | 4.58
2024-06-07 | 2024-06-07 | 07:00 | 07:32 | 359 | 448 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 89 | 167 | 7 | 12.71 | 3.52
2024-06-07 | 2024-06-07 | 07:32 | 07:44 | 448 | 448 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-07 | 2024-06-07 | 07:44 | 07:59 | 448 | 485 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 37 | 148 | 3 | 12.33 | 3.85
2024-06-07 | 2024-06-07 | 07:59 | 08:07 | 485 | 511 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 26 | 195 | 2 | 13 | 2.63
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:07 | 08:47 | 511 | 511 | TP |  | N/A | Circula | Llenando por gravedad con la UAP |  | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:47 | 09:00 | 511 | 549 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 38 | 175 | 3 | 12.67 | 2.98
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:00 | 09:19 | 549 | 587 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 38 | 120 | 3 | 12.67 | 3.68
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:19 | 10:28 | 587 | 587 | TP |  | N/A | N/A | Afloja tensores del Top Drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:28 | 10:30 | 587 | 600 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 13 | 390 | 1 | 13 | 1.77
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:30 | 10:36 | 600 | 600 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:36 | 10:39 | 600 | 612 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 12 | 240 | 1 | 12 | 1.63
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:39 | 12:03 | 612 | 612 | TP |  | N/A | N/A | Afloja tensores del Top Drive |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:03 | 12:06 | 612 | 624 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 12 | 240 | 1 | 12 | 1.5
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:06 | 12:24 | 624 | 624 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:24 | 12:40 | 624 | 624 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:40 | 13:00 | 624 | 687 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 63 | 189 | 5 | 12.6 | 2.45
2024-06-07 | 2024-06-07 | 13:00 | 14:00 | 687 | 839 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 152 | 152 | 12 | 12.67 | 3.3
2024-06-07 | 2024-06-07 | 14:00 | 14:16 | 839 | 876 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 37 | 139 | 3 | 12.33 | 3.77
2024-06-07 | 2024-06-07 | 14:16 | 15:17 | 876 | 876 | TP |  | N/A | Circula | Llenando por gravedad con la UAP |  | 12 | Circula | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:17 | 16:00 | 876 | 1001 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 125 | 174 | 10 | 12.5 | 2.75
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:00 | 17:01 | 1001 | 1142 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 141 | 139 | 12 | 11.75 | 3.22
2024-06-07 | 2024-06-07 | 17:01 | 18:05 | 1142 | 1317 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real. (Metieron 14 tramos) | N/A | 105 | Sin datos | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-06-07 | 2024-06-07 | 18:05 | 18:30 | 1317 | 1380 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) (5 tramos, 4 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 63 | 151 | 5 | 12.6 | 3.65
2024-06-07 | 2024-06-07 | 18:30 | 21:30 | 1380 | 1380 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-07 | 2024-06-07 | 21:30 | 21:52 | 1380 | 1431 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Metiero0n 4 tramos) |  | 105 | Sin datos | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-07 | 2024-06-07 | 21:52 | 22:00 | 1431 | 1456 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) (2 tramos, 1 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 25 | 188 | 2 | 12.5 | 2.67
2024-06-07 | 2024-06-07 | 22:00 | 22:19 | 1456 | 1506 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 50 | 158 | 4 | 12.5 | 2.87
2024-06-07 | 2024-06-07 | 22:19 | 23:19 | 1506 | 1506 | TP |  | N/A | Circula | Llenando por gravedad | N/A | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-07 | 2024-06-08 | 23:19 | 00:00 | 1506 | 1620 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) (9 tramos, 8 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 114 | 167 | 9 | 12.67 | 2.92