## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-08 | 2024-06-08 | 00:00 | 00:24 | 1620 | 1681 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 61 | 153 | 5 | 12.2 | 2.77
2024-06-08 | 2024-06-08 | 00:24 | 01:20 | 1679 | 1833 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Metieron 20 tramos) | N/A | 105 | Sin datos | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-06-08 | 2024-06-08 | 01:20 | 02:00 | 1833 | 1946 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) (9 tramos, 8 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 113 | 170 | 9 | 12.56 | 2.85
2024-06-08 | 2024-06-08 | 02:00 | 02:25 | 1946 | 2009 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 63 | 151 | 5 | 12.6 | 3.32
2024-06-08 | 2024-06-08 | 02:25 | 03:37 | 2009 | 2009 | TP |  | N/A | Circula | Llenando por gravedad | N/A | 12 | Circula | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:37 | 04:00 | 2009 | 2072 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 63 | 164 | 5 | 12.6 | 2.52
2024-06-08 | 2024-06-08 | 04:00 | 05:00 | 2072 | 2249 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 177 | 177 | 14 | 12.64 | 2.58
2024-06-08 | 2024-06-08 | 05:00 | 06:00 | 2249 | 2412 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) (13 ling, 12 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 163 | 163 | 13 | 12.54 | 3.05
2024-06-08 | 2024-06-08 | 06:00 | 06:39 | 2412 | 2513 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) (13 ling, 12 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 101 | 155 | 8 | 12.63 | 3.13
2024-06-08 | 2024-06-08 | 06:39 | 07:50 | 2513 | 2513 | TP |  | N/A | Circula | Llenando por gravedad | N/A | 12 | Circula | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-06-08 | 2024-06-08 | 07:50 | 08:00 | 2513 | 2538 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 25 | 150 | 2 | 12.5 | 3.07
2024-06-08 | 2024-06-08 | 08:00 | 09:00 | 2538 | 2678 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 11 | 12.73 | 2.62
2024-06-08 | 2024-06-08 | 09:00 | 09:18 | 2678 | 2727 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 49 | 163 | 4 | 12.25 | 2.87
2024-06-08 | 2024-06-08 | 09:18 | 10:22 | 2727 | 2827 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Metieron 8 tramos) | N/A | 105 | Sin datos | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:22 | 11:00 | 2827 | 2927 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 100 | 158 | 8 | 12.5 | 2.93
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:00 | 11:20 | 2927 | 2990 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 63 | 189 | 5 | 12.6 | 3.02
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:20 | 11:55 | 2990 | 3014 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Metieron 2 tramos) |  | 105 | Sin datos | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:55 | 12:38 | 3014 | 3014 | TP |  | N/A | Circula | Llenando por gravedad | N/A | 12 | Circula | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:38 | 12:44 | 3014 | 3039 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 25 | 250 | 2 | 12.5 | 2.78
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:44 | 12:49 | 3039 | 3039 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:49 | 12:54 | 3039 | 3052 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 13 | 156 | 1 | 13 | 2.28
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:54 | 14:31 | 3052 | 3298 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Metieron 20 tramos) | N/A | 105 | Sin datos | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:31 | 14:36 | 3298 | 3310 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 12 | 144 | 1 | 12 | 3.05
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:36 | 14:46 | 3310 | 3335 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Metieron 2 tramos) | N/A | 105 | Sin datos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:46 | 15:00 | 3335 | 3373 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 38 | 163 | 3 | 12.67 | 2.65
2024-06-08 | 2024-06-08 | 15:00 | 15:43 | 3373 | 3497 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 124 | 173 | 10 | 12.4 | 2.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 15:43 | 16:53 | 3497 | 3497 | TP |  | N/A | Circula | Llenando por gravedad | N/A | 12 | Circula | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:53 | 17:00 | 3497 | 3522 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 25 | 214 | 2 | 12.5 | 2.95
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:00 | 18:00 | 3522 | 3682 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 160 | 160 | 15 | 10.67 | 2.63
2024-06-08 | 2024-06-08 | 18:00 | 18:05 | 3682 | 3695 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 13 | 156 | 1 | 13 | 2.62
2024-06-08 | 2024-06-08 | 18:05 | 18:32 | 3695 | 3758 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real. (Metieron 6 tramos) | N/A | 105 | Sin datos | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-08 | 2024-06-08 | 18:32 | 19:00 | 3758 | 3823 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 65 | 139 | 7 | 9.29 | 2.77
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:00 | 20:00 | 3823 | 3956 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) (14 tramos, 13 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 | 14 | 9.5 | 2.98
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:00 | 20:15 | 3956 | 3997 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 41 | 164 | 4 | 10.25 | 2.43
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:15 | 21:46 | 3997 | 3997 | TP |  | N/A | Circula | Llenando por gravedad | N/A | 12 | Circula | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-06-08 | 2024-06-08 | 21:46 | 22:00 | 3997 | 4031 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 34 | 146 | 3 | 11.33 | 3.05
2024-06-08 | 2024-06-08 | 22:00 | 23:00 | 4031 | 4134 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 103 | 103 | 10 | 10.3 | 3.07
2024-06-08 | 2024-06-08 | 23:00 | 23:32 | 4134 | 4202 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 68 | 128 | 6 | 11.33 | 2.58
2024-06-08 | 2024-06-08 | 23:32 | 23:47 | 4202 | 4240 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real. (Metieron 4 tramos) |  | 105 | Sin datos | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-08 | 2024-06-09 | 23:47 | 00:00 | 4240 | 4276 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) (4 tramos, 3 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 36 | 166 | 4 | 9 | 2.35