## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-09 | 2024-06-09 | 00:00 | 01:00 | 4276 | 4413 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) (13 tramos, 14 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 137 | 137 | 13 | 10.54 | 2.78
2024-06-09 | 2024-06-09 | 01:00 | 01:33 | 4413 | 4515 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) (8 tramos, 7 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 102 | 185 | 8 | 12.75 | 2.73
2024-06-09 | 2024-06-09 | 01:33 | 02:50 | 4515 | 4515 | TP |  | N/A | Circula | Llenando por gravedad |  | 12 | Circula | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-06-09 | 2024-06-09 | 02:50 | 03:00 | 4515 | 4540 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) (2 tramos, 1 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 25 | 150 | 2 | 12.5 | 3.97
2024-06-09 | 2024-06-09 | 03:00 | 04:00 | 4540 | 4713 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 14 | 12.36 | 2.6
2024-06-09 | 2024-06-09 | 04:00 | 05:00 | 4713 | 4862 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 12 | 12.42 | 3.05
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:00 | 05:50 | 4862 | 5010 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 148 | 178 | 12 | 12.33 | 2.48
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:50 | 07:00 | 5010 | 5010 | TP |  | N/A | Circula | Llenando por gravedad |  | 12 | Circula | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:00 | 07:45 | 5010 | 5146 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 136 | 181 | 11 | 12.36 | 2.53
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:45 | 08:29 | 5146 | 5146 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:29 | 08:41 | 5146 | 5184 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 38 | 190 | 3 | 12.67 | 3
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:41 | 10:19 | 5184 | 5188 | TP |  | N/A | N/A | Conecta válvula de tormenta subsuperficial | N/A | 46 | Valvula de Tormenta Instala / Elimina | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-06-09 | 2024-06-09 | 10:19 | 10:37 | 5188 | 5215 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real. (Metieron 2 tramos) |  | 105 | Sin datos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-09 | 2024-06-09 | 10:37 | 11:00 | 5215 | 5263 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 48 | 125 | 4 | 12 | 2.55
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:00 | 11:09 | 5263 | 5288 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 25 | 167 | 2 | 12.5 | 2.75
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:09 | 11:35 | 5288 | 5324 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real. (Metieron 2 tramos) | N/A | 105 | Sin datos | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:35 | 11:55 | 5324 | 5344 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" x 4 1/2" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 20 | 60 | 2 | 10 | 2.75
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:55 | 12:30 | 5344 | 5344 | TP |  | N/A | Circula | Llenando por gravedad | N/A | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:30 | 13:30 | 5344 | 5344 | TP |  | N/A | N/A | Cambia de gafas cortas por gafas largas | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:30 | 16:30 | 5344 | 5344 | TP |  | N/A | N/A | Conecta líneas de 2" y realiza pruebas líneas | N/A | 65 | Prueba CSC | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:30 | 18:30 | 5344 | 5344 | TP |  | N/A | N/A | Ancla empacador | N/A | 88 | Ancla Empacador | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:30 | 20:00 | 5344 | 5344 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de empacador. | N/A | 39 | Prueba ensamble de sellos | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:00 | 22:00 | 5344 | 5325 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste de empacador. | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-09 | 2024-06-09 | 22:00 | 22:30 | 5325 | 5325 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad. |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-09 | 2024-06-10 | 22:30 | 01:00 | 5325 | 5325 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido. | N/A | 14 | Desplaza fluido | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5