## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-09 | 2024-06-10 | 22:30 | 04:00 | 5325 | 5325 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido. | N/A | 14 | Desplaza fluido | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:00 | 05:00 | 5325 | 5325 | TP |  | N/A | N/A | Elimino combinación solida, válvula de pie y botella de circulación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:00 | 06:00 | 5325 | 5325 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para ajuste definitivo |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:00 | 10:00 | 5325 | 5325 | TP |  | N/A | N/A | Instala herramienta soltadora para colgador | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:00 | 12:00 | 5325 | 5341 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa ajuste definitivo bajando colgador de TP de 3 1/2" |  | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:00 | 14:00 | 5341 | 5341 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:00 | 16:00 | 5341 | 5341 | TP |  | N/A | N/A | Recupera 2 tramos de tubos ancla | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-10 | 2024-06-10 | 16:00 | 17:00 | 5341 | 5341 | TP |  | N/A | N/A | Elimina medias lunas y bushing master de mesa rotatoria | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:00 | 19:30 | 5341 | 5341 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana e instala tapón logging adapter, elimina linea primaria de 4" |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:30 | 23:30 | 5341 | 5341 | TP |  | N/A | N/A | Elimina charola ecológica |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-10 | 2024-06-11 | 23:30 | 00:00 | 5341 | 5341 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para eliminar preventores |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5