## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:00 | 18:52 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter TP franca |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:52 | 19:00 | 0 | 56 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 56 | 420 | 2 | 28 | 2.8
2024-08-05 | 2024-08-05 | 19:00 | 20:00 | 56 | 420 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 364 | 364 | 13 | 28 | 3.33
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:00 | 21:00 | 420 | 812 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 392 | 392 | 14 | 28 | 2.7
2024-08-05 | 2024-08-05 | 21:00 | 21:13 | 812 | 896 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 84 | 388 | 3 | 28 | 2.35
2024-08-05 | 2024-08-05 | 21:13 | 23:00 | 896 | 896 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de programa | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:00 | 00:00 | 896 | 896 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina lingadas de TP 4" excedentes estibadas en el changuero TxT a suelo natural | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1