## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:04 | 01:00 | 4805 | 4809 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 4 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 4.29
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:00 | 02:00 | 4809 | 4814 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 02:00 | 02:10 | 4814 | 4815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 02:10 | 02:19 | 4815 | 4815 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-05-31 | 2024-05-31 | 02:19 | 03:00 | 4815 | 4817 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 2 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 2.93
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:00 | 04:00 | 4817 | 4822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:00 | 04:32 | 4822 | 4824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:32 | 05:00 | 4824 | 4824 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 23.71° (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 4,824.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23.71
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:00 | 05:30 | 4824 | 4828 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 4 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 8
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:30 | 05:44 | 4828 | 4828 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey. |  | 77 | Survey | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:44 | 06:00 | 4828 | 4831 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 06:00 | 07:00 | 4831 | 4836 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:00 | 08:00 | 4836 | 4843 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:00 | 08:17 | 4843 | 4847 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 4 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 14.12
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:17 | 08:28 | 4847 | 4847 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:28 | 09:21 | 4847 | 4847 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-05-31 | 2024-05-31 | 09:21 | 09:56 | 4847 | 4853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 6 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 10.29
2024-05-31 | 2024-05-31 | 09:56 | 10:25 | 4853 | 4853 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 26.29° (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 4,853.0 | 8.76 | 0 | 0 | 7.5 | 8.67 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26.29
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:25 | 10:59 | 4853 | 4857 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 4 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 7.06
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:59 | 11:17 | 4857 | 4857 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey | N/A | 77 | Survey | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:17 | 12:00 | 4857 | 4863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 6 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 8.37
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:00 | 13:00 | 4863 | 4869 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:00 | 13:27 | 4869 | 4872 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:27 | 13:44 | 4872 | 4872 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:44 | 14:00 | 4872 | 4874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:00 | 15:00 | 4874 | 4880 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:00 | 15:21 | 4880 | 4882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:21 | 15:44 | 4882 | 4882 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 26.29° (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 4,882.0 | 1.31 | 0 | 0 | 6.06 | 7.81 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26.29
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:44 | 16:00 | 4882 | 4883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:00 | 16:26 | 4883 | 4886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:26 | 16:44 | 4886 | 4886 | TP |  | N/A | N/A | Envía survey |  | 77 | Survey | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:44 | 17:00 | 4886 | 4889 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:00 | 18:00 | 4889 | 4896 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:00 | 19:00 | 4896 | 4902 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:00 | 20:00 | 4902 | 4908 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:00 | 20:24 | 4908 | 4910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:24 | 20:53 | 4910 | 4910 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 27.75° (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 4,910.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27.75
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:53 | 21:00 | 4910 | 4910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:00 | 22:00 | 4910 | 4916 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:00 | 22:28 | 4910 | 4919 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 9 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 19.29
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:28 | 22:42 | 4919 | 4919 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:42 | 23:00 | 4919 | 4919 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-31 | 2024-06-01 | 23:00 | 00:00 | 4919 | 4918 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza |  | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1