## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-31 | 2024-06-01 | 23:00 | 01:36 | 4919 | 4910 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza | N/A | 12 | Circula | 02:36 |  |  |  |  | 156 | 2.6
2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:36 | 01:56 | 4910 | 4853 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") ( 2 ling, 1 cnx) (Alineado a MPD, con rot/bbo) | Alineado a MPD | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 57 | 171 | 2 | 28.5 | 6.8
2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:56 | 04:12 | 4853 | 4853 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza (en inter cierran ampliador.) | N/A | 12 | Circula | 02:16 |  |  |  |  | 136 | 2.27
2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:12 | 05:00 | 4853 | 4917 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (2 ling, 2 cnx) (Alineado a MPD, con rot/bbo) | Alineado a MPD | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 64 | 80 | 2 | 32 | 7.4
2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:00 | 05:02 | 4917 | 4919 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (0 ling, 0 cnx) (Alineado a MPD, con rot/bbo) | Alineado a MPD | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 2 | 60 | 0 |  | 0
2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:02 | 06:00 | 4919 | 4925 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:58 | 6 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 6.21
2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:00 | 07:00 | 4925 | 4929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-01 | 2024-06-01 | 07:00 | 08:00 | 4929 | 4935 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:00 | 08:41 | 4935 | 4939 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 4 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 5.85
2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:41 | 09:06 | 4939 | 4939 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (30° Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 4,939.0 | 0.69 | 0 | 0 | 5.06 | 9.37 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30
2024-06-01 | 2024-06-01 | 09:06 | 09:34 | 4939 | 4942 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-06-01 | 2024-06-01 | 09:34 | 10:19 | 4942 | 4942 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:19 | 10:38 | 4942 | 4945 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:38 | 10:50 | 4945 | 4945 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:50 | 11:08 | 4945 | 4945 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:08 | 12:00 | 4945 | 4954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 9 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 10.38
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:00 | 13:00 | 4954 | 4964 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:00 | 13:44 | 4964 | 4968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 4 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 5.45
2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:44 | 14:04 | 4968 | 4968 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (30° Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 4,968.0 | 1.89 | 0 | 0 | 5.23 | 6.9 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30
2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:04 | 14:15 | 4968 | 4968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:15 | 18:00 | 4968 | 4968 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en herramienta direccional | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-06-01 | 2024-06-01 | 18:00 | 22:14 | 4968 | 4939 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tren de baches. (Elimino lingada, reciprocando sarta.) | N/A | 12 | Circula | 04:14 |  |  |  |  | 254 | 4.23
2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:14 | 23:00 | 4939 | 4823 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") ( 4 ling, 3 cnx) (Alineado a MPD, con rot/bbo) | Alineado a MPD | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 116 | 151 | 4 | 29 | 8.95
2024-06-01 | 2024-06-01 | 23:00 | 23:30 | 4823 | 4738 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, con rot/bbo) | Alineado a MPD | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 85 | 170 | 3 | 28.33 | 7.4
2024-06-01 | 2024-06-02 | 23:30 | 00:00 | 4738 | 4623 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, con bombeo continuo) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 115 | 230 | 4 | 28.75 | 5.78