## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-02 | 2024-06-02 | 00:00 | 01:00 | 4623 | 4306 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, con bombeo continuo, generando contra presión.) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 317 | 317 | 11 | 28.82 | 4.12
2024-06-02 | 2024-06-02 | 01:00 | 01:35 | 4306 | 4103 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, con bombeo continuo, generando contra presión.) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 203 | 348 | 7 | 29 | 3.7
2024-06-02 | 2024-06-02 | 01:35 | 12:33 | 4103 | 4103 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona F.C. de 1.95 gr/cc a 2.10 gr/cc | N/A | 19 | Densifica | 10:58 |  |  |  |  | 658 | 10.97
2024-06-02 | 2024-06-03 | 12:33 | 00:00 | 4103 | 4103 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza F.C de 1.95 gr/cc x 2.10 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 11:27 |  |  |  |  | 687 | 11.45