## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-04 | 2024-06-04 | 00:00 | 00:34 | 4074 | 4074 | TNP |  | N/A | Circula | Bombea bache. |  | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-04 | 2024-06-04 | 00:34 | 01:00 | 4074 | 3903 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (6 ling, 5cnx) (Con bombeo continuo, Observa aportación de pozo velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 171 | 395 | 6 | 28.5 | 3.38
2024-06-04 | 2024-06-04 | 01:00 | 01:57 | 3903 | 3530 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (13 ling, 12 cnx) (Con bombeo continuo, Observa aportación de pozo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 373 | 393 | 13 | 28.69 | 3.42
2024-06-04 | 2024-06-04 | 01:57 | 05:07 | 3530 | 3530 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17
2024-06-04 | 2024-06-04 | 05:07 | 06:00 | 3530 | 3356 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (Con bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 174 | 197 | 6 | 29 | 4.57
2024-06-04 | 2024-06-04 | 06:00 | 07:00 | 3356 | 3182 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (Con bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 4.07
2024-06-04 | 2024-06-04 | 07:00 | 08:00 | 3182 | 3068 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (Con bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 3.9
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:00 | 08:04 | 3068 | 3040 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (Con bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 4.38
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:04 | 08:29 | 3040 | 3040 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:29 | 09:00 | 3040 | 2954 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (Con bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 86 | 166 | 3 | 28.67 | 4.67
2024-06-04 | 2024-06-04 | 09:00 | 09:22 | 2954 | 2895 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (Con bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 59 | 161 | 2 | 29.5 | 6.47
2024-06-04 | 2024-06-04 | 09:22 | 09:50 | 2895 | 2892 | TNP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-04 | 2024-06-04 | 09:50 | 10:00 | 2892 | 2864 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (Con bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 3.02
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:00 | 11:00 | 2864 | 2691 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (Con bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 3.45
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:00 | 12:00 | 2691 | 2487 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (Con bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 3.52
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:00 | 12:56 | 2487 | 2314 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (Con bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 173 | 185 | 6 | 28.83 | 3.32
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:56 | 13:19 | 2314 | 2314 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:19 | 14:00 | 2314 | 2197 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (Con bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 117 | 171 | 4 | 29.25 | 3.65
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:00 | 14:45 | 2197 | 2051 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (Con bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 146 | 195 | 5 | 29.2 | 5.17
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:45 | 15:22 | 2051 | 2051 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:22 | 16:00 | 2051 | 1938 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (Con bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 113 | 178 | 4 | 28.25 | 4.25
2024-06-04 | 2024-06-04 | 16:00 | 16:58 | 1938 | 1763 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (Con bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 175 | 181 | 6 | 29.17 | 4.05
2024-06-04 | 2024-06-04 | 16:58 | 18:30 | 1763 | 1763 | TNP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-06-04 | 2024-06-05 | 18:30 | 00:00 | 1763 | 1763 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5