## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-05 | 2024-06-06 | 04:30 | 06:00 | 1763 | 1763 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo. | N/A | 13 | Observa pozo | 25:30 |  |  |  |  | 1530 | 25.5
2024-06-06 | 2024-06-07 | 06:00 | 00:00 | 1763 | 1763 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona fluido en presas de trabajo de 2.10 gr/cc a 2.13 gr/cc | N/A | 19 | Densifica | 18:00 |  |  |  |  | 1080 | 18