## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-06 | 2024-06-07 | 06:00 | 01:00 | 1763 | 1763 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona fluido en presas de trabajo de 2.10 gr/cc a 2.13 gr/cc posterior a 2.20gr/cc | N/A | 19 | Densifica | 19:00 |  |  |  |  | 1140 | 19
2024-06-07 | 2024-06-07 | 01:00 | 04:00 | 1763 | 1763 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido a 2.20 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-07 | 2024-06-07 | 04:00 | 05:36 | 1763 | 1763 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo. | N/A | 13 | Observa pozo | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-06-07 | 2024-06-07 | 05:36 | 05:58 | 1763 | 1706 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") ( velocidad controlada por condición de pozo.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 57 | 155 | 2 | 28.5 | 5.53
2024-06-07 | 2024-06-07 | 05:58 | 07:00 | 1706 | 1535 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") ( velocidad controlada por condición de pozo.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 171 | 165 | 6 | 28.5 | 4.12
2024-06-07 | 2024-06-07 | 07:00 | 08:00 | 1535 | 1367 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") ( velocidad controlada por condición de pozo.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 3.73
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:00 | 08:46 | 1367 | 1228 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") ( velocidad controlada por condición de pozo.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 139 | 181 | 5 | 27.8 | 3.05
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:46 | 09:56 | 1228 | 1228 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:56 | 10:57 | 1228 | 1087 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") ( velocidad controlada por condición de pozo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 141 | 139 | 5 | 28.2 | 6.82
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:57 | 11:19 | 1087 | 1003 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") ( velocidad controlada por condición de pozo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 84 | 229 | 3 | 28 | 2.8
2024-06-07 | 2024-06-07 | 11:19 | 12:44 | 1003 | 1003 | TNP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP |  | 12 | Circula | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:44 | 13:52 | 1003 | 1003 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-06-07 | 2024-06-07 | 13:52 | 14:00 | 1003 | 975 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") ( velocidad controlada por condición de pozo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 3.97
2024-06-07 | 2024-06-07 | 14:00 | 15:01 | 975 | 751 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") ( velocidad controlada por condición de pozo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 224 | 220 | 8 | 28 | 2.45
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:01 | 16:02 | 751 | 525 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") ( velocidad controlada por condición de pozo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 226 | 222 | 8 | 28.25 | 2.7
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:02 | 18:03 | 525 | 525 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 02:01 |  |  |  |  | 121 | 2.02
2024-06-07 | 2024-06-07 | 18:03 | 19:12 | 525 | 331 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") (7 ling, 6 cnx) (velocidad controlada por condición de pozo, se elimina una lingada.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15 |  |  |  |  | 194 | 169 | 7 | 27.71 | 3.25
2024-06-07 | 2024-06-08 | 19:12 | 00:00 | 331 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:48 |  |  |  |  | 288 | 4.8 | [9 empty] | 4