## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-07 | 2024-06-08 | 19:12 | 02:00 | 331 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" | N/A | 3 | Desarma BHA | 06:48 |  |  |  |  | 408 | 6.8 | [9 empty] | 4
2024-06-08 | 2024-06-08 | 02:00 | 03:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5" a 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:00 | 06:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste. | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-08 | 2024-06-08 | 06:00 | 07:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en filtro de aceite del top drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 07:30 | 10:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba cabezal semicompacto | N/A | 95 | Prueba cabezal | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:30 | 12:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Recupera tubo ancla | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:00 | 12:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sarta de pruebas | N/A | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:30 | 18:00 | 0 | 0 | TNP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOPS | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 18:00 | 19:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:00 | 21:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste. |  | 70 | Instala buje de desgaste | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-08 | 2024-06-09 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en robótica del TOP-DRIVE |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3