## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-08 | 2024-06-09 | 21:00 | 08:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en robótica del TOP-DRIVE | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:00 | 08:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:30 | 09:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:00 | 09:47 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar PDC 8 1/2" y sarta rotatoria |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78