## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-26 | 2024-05-27 | 23:57 | 00:05 | 4428 | 4428 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-27 | 2024-05-27 | 00:05 | 00:08 | 4428 | 4429 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-05-27 | 2024-05-27 | 00:08 | 00:48 | 4429 | 4429 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (tubo frio) ((Inc 14.14° / alineado a MPD)) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | [10 empty] | 4,429.0 | 2.54 | 0 | 0 | 8.91 | 16 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14.14
2024-05-27 | 2024-05-27 | 00:48 | 01:00 | 4429 | 4430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 01:00 | 01:07 | 4430 | 4432 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-05-27 | 2024-05-27 | 01:07 | 01:11 | 4432 | 4432 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-05-27 | 2024-05-27 | 01:11 | 01:31 | 4432 | 4435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-05-27 | 2024-05-27 | 01:31 | 01:34 | 4435 | 4435 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-27 | 2024-05-27 | 01:34 | 01:55 | 4435 | 4438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-05-27 | 2024-05-27 | 01:55 | 02:00 | 4438 | 4438 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:00 | 02:19 | 4438 | 4441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:19 | 02:22 | 4441 | 4441 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:22 | 02:51 | 4441 | 4444 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:51 | 02:54 | 4444 | 4444 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:54 | 03:00 | 4444 | 4445 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-05-27 | 2024-05-27 | 03:00 | 03:15 | 4445 | 4447 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-05-27 | 2024-05-27 | 03:15 | 03:18 | 4447 | 4447 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-27 | 2024-05-27 | 03:18 | 03:25 | 4447 | 4448 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-05-27 | 2024-05-27 | 03:25 | 03:46 | 4448 | 4448 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ((Inc 14.14° / alineado a MPD)) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 4,448.0 | 7.83 | 0 | 0 | 3.7 | 5.55 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14.14
2024-05-27 | 2024-05-27 | 03:46 | 04:00 | 4448 | 4450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-05-27 | 2024-05-27 | 04:00 | 04:07 | 4450 | 4451 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-05-27 | 2024-05-27 | 04:07 | 04:18 | 4451 | 4451 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-05-27 | 2024-05-27 | 04:18 | 04:28 | 4451 | 4451 | TP |  | N/A | N/A | Realiza comando |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-05-27 | 2024-05-27 | 04:28 | 05:00 | 4451 | 4455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 4 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 7.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 05:00 | 05:30 | 4455 | 4459 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 4 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 8
2024-05-27 | 2024-05-27 | 05:30 | 06:00 | 4459 | 4459 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (tubo frio) (Inc 14.14° / alineado a MPD) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 4,459.0 | 2.99 | 0 | 0 | 4.55 | 9.98 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14.14
2024-05-27 | 2024-05-27 | 06:00 | 06:18 | 4459 | 4462 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-05-27 | 2024-05-27 | 06:18 | 06:21 | 4462 | 4462 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-27 | 2024-05-27 | 06:21 | 06:44 | 4462 | 4464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-05-27 | 2024-05-27 | 06:44 | 06:47 | 4464 | 4464 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-27 | 2024-05-27 | 06:47 | 07:14 | 4464 | 4468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:14 | 07:17 | 4468 | 4468 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:17 | 07:30 | 4468 | 4469 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:30 | 07:37 | 4469 | 4469 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:37 | 07:47 | 4469 | 4471 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:47 | 07:50 | 4471 | 4471 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:50 | 08:12 | 4471 | 4474 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-05-27 | 2024-05-27 | 08:12 | 08:17 | 4474 | 4474 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-05-27 | 2024-05-27 | 08:17 | 08:36 | 4474 | 4478 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 4 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 12.63
2024-05-27 | 2024-05-27 | 08:36 | 08:39 | 4478 | 4478 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-27 | 2024-05-27 | 08:39 | 08:49 | 4478 | 4480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-05-27 | 2024-05-27 | 08:49 | 09:06 | 4480 | 4480 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ((Inc 14.25° / alineado a MPD)) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,480.0 | 0.99 | 0 | 0 | 3.45 | 9.52 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14.25
2024-05-27 | 2024-05-27 | 09:06 | 09:33 | 4480 | 4481 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 00:27 | 1 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 2.22
2024-05-27 | 2024-05-27 | 09:33 | 09:49 | 4481 | 4481 | TP |  | N/A | Circula | circula en reposo |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-05-27 | 2024-05-27 | 09:49 | 10:00 | 4481 | 4483 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:00 | 10:38 | 4583 | 4588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 00:38 | 5 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 7.89
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:38 | 11:15 | 4488 | 4488 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 14.25° / alineado a MPD (Tubo frio)) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 4,488.0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14.25
2024-05-27 | 2024-05-27 | 11:15 | 12:00 | 4488 | 4492 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 4 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 5.33
2024-05-27 | 2024-05-27 | 12:00 | 13:00 | 4492 | 4500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-05-27 | 2024-05-27 | 13:00 | 13:38 | 4500 | 4504 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-05-27 | 2024-05-27 | 13:38 | 14:07 | 4504 | 4504 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión Inc 14.25° / alineado a MPD | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 4,504.0 | 2.65 | 0 | 0 | 5 | 10.97 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14.25
2024-05-27 | 2024-05-27 | 14:06 | 14:31 | 4504 | 4507 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-05-27 | 2024-05-27 | 14:31 | 14:56 | 4507 | 4507 | TP |  | N/A | Circula | Circulación en reposo | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-05-27 | 2024-05-27 | 14:56 | 15:00 | 4507 | 4508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-05-27 | 2024-05-27 | 15:00 | 16:00 | 4508 | 4516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-05-27 | 2024-05-27 | 16:00 | 16:35 | 4516 | 4520 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 | N/A | 1 | Perfora | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-05-27 | 2024-05-27 | 16:35 | 16:53 | 4520 | 4520 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-27 | 2024-05-27 | 16:53 | 17:00 | 4520 | 4521 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-05-27 | 2024-05-27 | 17:00 | 18:30 | 4521 | 4533 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 01:30 | 12 |  | 90 |  | 90 | 1.5 | 8
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:30 | 18:48 | 4533 | 4533 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc 13.81° / alineado a MPD) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,533.0 | 1.6 | 0 | 0 | 4.3 | 7.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13.81
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:48 | 19:00 | 4533 | 4536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 00:12 | 3 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 15
2024-05-27 | 2024-05-27 | 19:00 | 19:16 | 4536 | 4537 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-05-27 | 2024-05-27 | 19:16 | 19:23 | 4537 | 4537 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-27 | 2024-05-27 | 19:23 | 19:32 | 4537 | 4537 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-05-27 | 2024-05-27 | 19:32 | 20:00 | 4537 | 4539 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:00 | 21:00 | 4539 | 4548 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:00 | 22:00 | 4548 | 4554 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-05-27 | 2024-05-27 | 22:00 | 23:00 | 4554 | 4560 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-05-27 | 2024-05-27 | 23:00 | 23:50 | 4560 | 4565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 |  | 1 | Perfora | 00:50 | 5 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 6