## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:00 | 00:13 | 4683 | 4708 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 25 | 115 | 1 | 25 | 7.33
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:13 | 00:19 | 4708 | 4708 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:19 | 00:29 | 4708 | 4718 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 10 | 60 | 1 | 10 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:29 | 01:09 | 4718 | 4718 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-05-30 | 2024-05-30 | 01:09 | 01:49 | 4718 | 4722 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
2024-05-30 | 2024-05-30 | 01:49 | 04:49 | 4722 | 4722 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (problemas de bombas) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-05-30 | 2024-05-30 | 04:49 | 05:00 | 4722 | 4724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-05-30 | 2024-05-30 | 05:00 | 06:00 | 4724 | 4729 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 06:00 | 07:00 | 4729 | 4733 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:00 | 07:48 | 4733 | 4737 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:48 | 4 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:48 | 08:05 | 4737 | 4737 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 21° Alineado a MPD | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,737.0 | 2.05 | 0 | 0 | 4.51 | 4.73 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:05 | 08:30 | 4737 | 4739 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:30 | 08:42 | 4739 | 4739 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:42 | 08:55 | 4739 | 4739 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:55 | 09:00 | 4739 | 4740 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:00 | 10:00 | 4740 | 4747 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:00 | 11:00 | 4747 | 4755 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:00 | 11:36 | 4755 | 4759 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 4 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 6.67
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:36 | 11:48 | 4759 | 4759 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:48 | 12:00 | 4759 | 4760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:00 | 13:00 | 4760 | 4764 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:00 | 13:25 | 4764 | 4766 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:25 | 14:06 | 4766 | 4766 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 22° (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [10 empty] | 4,766.0 | 15.97 | 0 | 0 | 4.06 | 12.88 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:06 | 14:30 | 4766 | 4768 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:30 | 14:50 | 4768 | 4768 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:50 | 15:00 | 4768 | 4769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:00 | 15:54 | 4769 | 4773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 4 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 4.44
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:54 | 16:07 | 4773 | 4773 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:07 | 17:00 | 4773 | 4778 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 5 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 5.66
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:00 | 17:41 | 4778 | 4780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 2 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 2.93
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:41 | 17:54 | 4780 | 4780 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:54 | 18:00 | 4780 | 4780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:00 | 19:00 | 4780 | 4784 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:00 | 20:00 | 4784 | 4788 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:00 | 20:17 | 4788 | 4789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:17 | 20:34 | 4789 | 4789 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:34 | 21:00 | 4789 | 4792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:00 | 21:32 | 4792 | 4795 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:32 | 21:57 | 4795 | 4795 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 22° (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 4,795.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.99
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:57 | 22:00 | 4795 | 4795 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:00 | 22:44 | 4795 | 4799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 4 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 5.45
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:44 | 22:52 | 4799 | 4799 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:52 | 23:02 | 4799 | 4799 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-05-30 | 2024-05-30 | 23:02 | 23:55 | 4799 | 4805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 6 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 6.79
2024-05-30 | 2024-05-31 | 23:55 | 00:04 | 4805 | 4805 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15