## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:47 | 18:46 | 0 | 314 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL | N/A | 2 | Arma BHA | 08:59 |  |  |  |  | 539 | 8.98 | [9 empty] | 3
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:46 | 19:00 | 314 | 400 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") (3 ling, 2 cnx, llave de fuera) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 86 | 369 | 3 | 28.67 | 4.05
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:00 | 20:00 | 400 | 649 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") (9 ling, 10 cnx, llave de fuera) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 249 | 249 | 9 | 27.67 | 4.73
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:00 | 20:43 | 649 | 874 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") (8 ling, 7 cnx, llave de fuera) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 225 | 314 | 8 | 28.13 | 3.72
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:43 | 21:36 | 874 | 874 | TNP |  | N/A | Circula | Rompe circulacion | N/A | 12 | Circula | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-09 | 2024-06-09 | 21:36 | 22:04 | 874 | 1014 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") (5 ling, 4 cnx, llave de fuera) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 140 | 300 | 5 | 28 | 4.3
2024-06-09 | 2024-06-10 | 22:04 | 00:00 | 1014 | 1014 | TNP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93