## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-09 | 2024-06-10 | 22:04 | 00:20 | 1014 | 1014 | TNP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:16 |  |  |  |  | 136 | 2.27
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:20 | 05:18 | 1014 | 1014 | TNP |  | N/A | N/A | Desplazar lodo de 2.20 gr/cc x 1.95 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 04:58 |  |  |  |  | 298 | 4.97
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:18 | 06:00 | 1014 | 1154 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") ( llave de fuera) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 140 | 200 | 5 | 28 | 4.18
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:00 | 06:29 | 1154 | 1295 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") ( llave de fuera) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 141 | 292 | 5 | 28.2 | 3.03
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:29 | 07:01 | 1295 | 1295 | TNP |  | N/A | Circula | Rompe circulación |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-10 | 2024-06-10 | 07:01 | 08:00 | 1295 | 1518 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") ( bombeo continuo) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 223 | 227 | 8 | 27.88 | 2.92
2024-06-10 | 2024-06-10 | 08:00 | 08:39 | 1518 | 1687 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") ( bombeo continuo) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 169 | 260 | 6 | 28.17 | 3.38
2024-06-10 | 2024-06-10 | 08:39 | 10:02 | 1687 | 1687 | TNP |  | N/A | Circula | Rompe circulación | N/A | 12 | Circula | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:02 | 11:00 | 1687 | 1918 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") ( bombeo continuo) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 231 | 239 | 8 | 28.88 | 2.43
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:00 | 11:27 | 1918 | 1918 | TNP |  | N/A | Circula | Rompe circulación |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:27 | 12:00 | 1918 | 2063 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") ( bombeo continuo) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 145 | 264 | 5 | 29 | 2.12
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:00 | 13:00 | 2063 | 2322 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") ( bombeo continuo) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 2.6
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:00 | 13:08 | 2322 | 2351 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") ( bombeo continuo) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 2.45
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:08 | 13:33 | 2351 | 2351 | TNP |  | N/A | Circula | Rompe circulación |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:33 | 14:00 | 2351 | 2465 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") ( bombeo continuo) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 114 | 253 | 4 | 28.5 | 1.87
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:00 | 14:08 | 2465 | 2494 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") ( bombeo continuo) | Bombeo | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 3.13
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:08 | 18:29 | 2494 | 2494 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 2.20 gr/cc x 1.95 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 04:21 |  |  |  |  | 261 | 4.35
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:29 | 19:00 | 2494 | 2727 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", bombeo continuo, 8 ling - 7 cnx) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 233 | 451 | 8 | 29.13 | 2.53
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:00 | 20:00 | 2727 | 3105 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 378 | 378 | 13 | 29.08 | 2.55
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:00 | 20:26 | 3105 | 3223 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 118 | 272 | 4 | 29.5 | 4.3
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:26 | 21:57 | 3223 | 3223 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-06-10 | 2024-06-10 | 21:57 | 23:00 | 3223 | 3510 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 258 | 246 | 9 | 28.67 | 3.3
2024-06-10 | 2024-06-10 | 23:00 | 23:20 | 3510 | 3595 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 85 | 255 | 3 | 28.33 | 3.02
2024-06-10 | 2024-06-10 | 23:20 | 0:00 | 3595 | 3595 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6