## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-11 | 23:56 | 01:00 | 3595 | 3885 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", Alineado a MPD , aplicando contra presión ) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 290 | 272 | 10 | 29 | 3.17
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:00 | 01:48 | 3885 | 4114 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", Alineado a MPD , aplicando contra presión ) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 229 | 286 | 8 | 28.63 | 3.15
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:48 | 10:23 | 4114 | 4114 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 2.20 gr/cc x 1.95 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 08:35 |  |  |  |  | 515 | 8.58
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:23 | 13:26 | 4114 | 4114 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elemento sellante | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 03:03 |  |  |  |  | 183 | 3.05
2024-06-11 | 2024-06-11 | 13:26 | 13:42 | 4114 | 4171 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", Alineado a MPD , aplicando contra presión ) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 57 | 214 | 2 | 28.5 | 2.42
2024-06-11 | 2024-06-11 | 13:42 | 16:23 | 4171 | 4171 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en válvula 2" de stand pipe | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:41 |  |  |  |  | 161 | 2.68
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:23 | 16:38 | 4171 | 4113 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ((TP 5 1/2", Alineado a MPD , aplicando contra presión )) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 6.05
2024-06-11 | 2024-06-12 | 16:38 | 00:00 | 4113 | 4113 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en malacate principal | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 07:22 |  |  |  |  | 442 | 7.37