## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:00 | 01:25 | 4979 | 4979 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:25 | 01:52 | 4979 | 4979 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (30.26°) (MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 4,979.0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30.26
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:52 | 02:00 | 4979 | 4982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 02:00 | 03:00 | 4982 | 4991 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-13 | 2024-06-13 | 03:00 | 04:00 | 4991 | 5000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:00 | 05:00 | 5000 | 5006 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:00 | 05:19 | 5006 | 5007 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:19 | 06:08 | 5007 | 5007 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (30.26°) (MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 | [10 empty] | 5,007.0 | 37.89 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 30.26
2024-06-13 | 2024-06-13 | 06:08 | 07:00 | 5007 | 5012 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 5 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 5.77
2024-06-13 | 2024-06-13 | 07:00 | 08:00 | 5012 | 5017 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 08:00 | 09:00 | 5017 | 5023 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:00 | 10:00 | 5023 | 5027 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:00 | 11:00 | 5027 | 5031 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:00 | 11:33 | 5031 | 5033 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:33 | 11:52 | 5033 | 5033 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:52 | 12:00 | 5033 | 5034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:00 | 12:15 | 5034 | 5036 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:15 | 12:29 | 5036 | 5036 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (30.26°) (MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 5,036.0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30.26
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:29 | 13:00 | 5036 | 5039 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 3 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 5.81
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:00 | 14:00 | 5039 | 5045 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:00 | 15:00 | 5045 | 5052 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-13 | 2024-06-13 | 15:00 | 16:00 | 5052 | 5061 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-13 | 2024-06-13 | 16:00 | 16:18 | 5061 | 5063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-06-13 | 2024-06-13 | 16:18 | 16:29 | 5063 | 5063 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-13 | 2024-06-13 | 16:29 | 16:38 | 5063 | 5065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-06-13 | 2024-06-13 | 16:38 | 16:50 | 5065 | 5065 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (30.26°) (MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5,065.0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30.26
2024-06-13 | 2024-06-13 | 16:50 | 17:00 | 5065 | 5066 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-13 | 2024-06-13 | 17:00 | 18:00 | 5066 | 5074 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:00 | 19:00 | 5074 | 5082 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-13 | 2024-06-13 | 19:00 | 20:00 | 5082 | 5088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:00 | 20:46 | 5088 | 5092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:46 | 4 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 5.22
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:46 | 20:56 | 5092 | 5092 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:56 | 21:00 | 5092 | 5093 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:00 | 21:03 | 5093 | 5093 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:03 | 21:13 | 5093 | 5093 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (30.37°) (MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,093.0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.37
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:13 | 21:40 | 5093 | 5098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 5 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 11.11
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:40 | 21:54 | 5098 | 5098 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:54 | 22:00 | 5098 | 5099 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-06-13 | 2024-06-13 | 22:00 | 23:00 | 5099 | 5106 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-13 | 2024-06-14 | 23:00 | 00:00 | 5106 | 5112 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con1 MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13