## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:00 | 03:00 | 4114 | 4114 | TNP |  | N/A | Circula | Acondiciona lodo en presas a 2.19 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:00 | 06:34 | 4114 | 4114 | TNP |  | N/A | Circula | Homogeniza columnas a 2.19 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 03:34 |  |  |  |  | 214 | 3.57
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:34 | 08:12 | 4114 | 4114 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:12 | 09:00 | 4114 | 3912 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", Alineado a MPD , aplicando contra presión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 202 | 253 | 7 | 28.86 | 3.8
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:00 | 10:00 | 3912 | 3540 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", Alineado a MPD , aplicando contra presión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 372 | 372 | 13 | 28.62 | 2.68
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:00 | 10:12 | 3540 | 3453 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", Alineado a MPD , aplicando contra presión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 87 | 435 | 3 | 29 | 2.67
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:12 | 10:34 | 3453 | 3453 | TNP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:34 | 10:42 | 3453 | 3395 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", Alineado a MPD , aplicando contra presión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 3.67
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:42 | 11:08 | 3395 | 3395 | TNP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:08 | 11:17 | 3395 | 3338 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", Alineado a MPD , aplicando contra presión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 4.88
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:17 | 11:58 | 3338 | 3338 | TNP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:58 | 12:00 | 3338 | 3309 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", Alineado a MPD , aplicando contra presión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 4.17
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:00 | 13:00 | 3309 | 2992 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", Alineado a MPD , aplicando contra presión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 317 | 317 | 11 | 28.82 | 3.65
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:00 | 13:51 | 2992 | 2644 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", Alineado a MPD , aplicando contra presión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 348 | 409 | 12 | 29 | 2.88
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:51 | 14:14 | 2644 | 2644 | TNP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-15 | 2024-06-15 | 14:14 | 15:00 | 2644 | 2353 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", Alineado a MPD , aplicando contra presión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 291 | 380 | 10 | 29.1 | 3.3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:00 | 15:16 | 2353 | 2209 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", Alineado a MPD , aplicando contra presión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 144 | 540 | 5 | 28.8 | 2.58
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:16 | 16:07 | 2209 | 2209 | TNP |  | N/A | Circula | Acondiciona lodo en presas |  | 12 | Circula | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:07 | 18:02 | 2209 | 2209 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:02 | 19:00 | 2209 | 1833 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", Alineado a MPD , aplicando contra presión, 13 ling - 12 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 376 | 389 | 13 | 28.92 | 3.05
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:00 | 20:00 | 1833 | 1490 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", Alineado a MPD , aplicando contra presión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 343 | 343 | 12 | 28.58 | 0.45
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:00 | 21:00 | 1490 | 1096 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", Alineado a MPD , aplicando contra presión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 394 | 394 | 14 | 28.14 | 3.25
2024-06-15 | 2024-06-15 | 21:00 | 21:13 | 1096 | 1012 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", Alineado a MPD , aplicando contra presión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 84 | 388 | 3 | 28 | 3.3
2024-06-15 | 2024-06-16 | 21:13 | 00:00 | 1012 | 1000 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78