## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-16 | 22:30 | 00:20 | 1012 | 984 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:20 | 01:00 | 984 | 791 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", 7 ling - 6 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 193 | 290 | 7 | 27.57 | 4.43
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:00 | 02:00 | 791 | 482 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 3.5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 02:00 | 02:34 | 482 | 314 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 168 | 296 | 6 | 28 | 3.82
2024-06-16 | 2024-06-16 | 02:34 | 07:30 | 314 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:56 |  |  |  |  | 296 | 4.93 | [9 empty] | 3
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:30 | 08:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 8:00 | 14:00 | 0 | 314 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL | N/A | 2 | Arma BHA | 6:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [9 empty] | 3
2024-06-16 | 2024-06-16 | 14:00 | 15:27 | 314 | 342 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5" por elevador de 5 1/2" (conecta primer lingada) |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 1:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-06-16 | 2024-06-16 | 15:27 | 16:57 | 342 | 342 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba herramienta direccional |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:57 | 17:00 | 342 | 370 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 6.3
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:00 | 18:00 | 370 | 817 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL | N/A | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 447 | 447 | 16 | 27.94 | 2.97
2024-06-16 | 2024-06-16 | 18:00 | 18:22 | 817 | 1014 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PB | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 197 | 537 | 7 | 28.14 | 2.6
2024-06-16 | 2024-06-16 | 18:22 | 20:00 | 1014 | 1014 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 1:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:00 | 22:00 | 1014 | 1014 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes e instala elemento sellante a cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-16 | 2024-06-17 | 22:00 | 0:00 | 1014 | 1014 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corte de 33 m y desliz de 16.5 m de cable de operación de 1 5/8" |  | 22 | Corte y desliz | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2