## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-30 | 20:00 | 01:03 | 4877 | 4876 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 05:03 |  |  |  |  | 303 | 5.05
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:03 | 03:00 | 4876 | 4876 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona mezcla para bache | N/A | 19 | Densifica | 01:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:00 | 04:00 | 4876 | 4876 | TNP |  | N/A | N/A | Instala UAP, líneas de alta presión y prueba mismas | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 04:00 | 09:00 | 4876 | 4876 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:00 | 09:17 | 4876 | 4876 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:17 | 21:00 | 4876 | 4876 | TNP |  | N/A | N/A | Prepara bache lubricante despegador | N/A | 19 | Densifica | 11:43 |  |  |  |  | 703 | 11.72
2024-06-30 | 2024-06-30 | 21:00 | 21:30 | 4876 | 4876 | TNP |  | N/A | N/A | Junta operativa y de seguridad |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 21:30 | 22:30 | 4876 | 4876 | TNP |  | N/A | N/A | Instala UAP y realiza prueba de libre flujo |  | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-30 | 2024-07-01 | 22:30 | 00:00 | 4876 | 4876 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache despegador |  | 12 | Circula | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5