## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-07-01 | 22:30 | 04:00 | 4876 | 4877 | TNP |  | N/A | N/A | Circula bombeando bache despegador contra formacion | N/A | 12 | Circula | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:00 | 07:00 | 4877 | 4877 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:00 | 08:00 | 4877 | 4877 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:00 | 10:00 | 4877 | 4877 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:00 | 11:00 | 4877 | 4877 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:00 | 17:00 | 4877 | 4879 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento para anclaje de LN | N/A | 86 | Activa colgador | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-01 | 2024-07-02 | 17:00 | 00:00 | 4879 | 4879 | TP |  | N/A | N/A | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7