## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-02 | 17:00 | 03:30 | 4877 | 4877 | TP |  | N/A | N/A | Prepara bache espaciador | N/A | 19 | Densifica | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:30 | 04:00 | 4877 | 4877 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa previa a cementación LN 7" |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:00 | 12:00 | 4877 | 4877 | TNP |  | N/A | N/A | Daño eléctrico por tormenta eléctrica. (En modulo SCR y modulo FEM.) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:00 | 13:00 | 4877 | 4877 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para Cementar LN 7" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:00 | 18:00 | 4877 | 4877 | TP |  | N/A | N/A | Cementa LN 7" | N/A | 52 | Cementa | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:00 | 22:00 | 4877 | 4646 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” (Vel. controlada, 5 ling - 4 cnx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 142 | 203 | 5 | 28.4 | 7.78
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:00 | 22:16 | 4646 | 4588 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” (Vel. controlada ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 58 | 218 | 2 | 29 | 6.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:16 | 0:00 | 4588 | 4588 | TP |  | N/A | Circula | Circula en inversa a través de UAP |  | 12 | Circula | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73