## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:00 | 02:00 | 3102 | 3102 | TP |  | N/A | Circula | Circula en inversa a través de UAP | N/A | 12 | Circula | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:00 | 11:00 | 3102 | 3102 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de cemento | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:00 | 12:00 | 3102 | 3102 | TP |  | N/A | N/A | Desfoga presiones |  | 103 | Desfoga presiones | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:00 | 12:19 | 3102 | 3102 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:19 | 13:00 | 3102 | 2986 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” (Conectados a TD) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 116 | 170 | 4 | 29 | 9.72
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:00 | 13:14 | 2986 | 2957 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” (Conectados a TD) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 29 | 124 | 1 | 29 | 2.67
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:14 | 17:00 | 2957 | 2957 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 03:46 |  |  |  |  | 226 | 3.77
2024-07-03 | 2024-07-04 | 17:00 | 00:00 | 2957 | 2957 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7