## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-04 | 2024-07-05 | 23:00 | 04:00 | 2957 | 2957 | TNP |  | N/A | N/A | Bombea fluido contra formación de 2.196 gr/cc con UAP | N/A | 37 | Control de pozo | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 04:00 | 07:47 | 2957 | 2957 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 03:47 |  |  |  |  | 227 | 3.78
2024-07-05 | 2024-07-05 | 07:47 | 08:00 | 2957 | 2900 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” (Pérdida de circulación, TP 5 1/2") | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 3.75
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:00 | 08:54 | 2900 | 2585 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” (Pérdida de circulación, TP 5 1/2") | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 315 | 350 | 11 | 28.64 | 3.1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:54 | 10:06 | 2585 | 2585 | TP |  | N/A | N/A | Toma ecómetro encontrando nivel a 49 m. | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-07-05 | 2024-07-05 | 10:06 | 11:00 | 2585 | 2150 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” (Pérdida de circulación, TP 5 1/2") | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 435 | 483 | 15 | 29 | 2.62
2024-07-05 | 2024-07-05 | 11:00 | 12:00 | 2150 | 1571 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” (Pérdida de circulación, TP 5 1/2") | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 579 | 579 | 20 | 28.95 | 2.1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:00 | 12:38 | 1571 | 1281 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” (Pérdida de circulación, TP 5 1/2") | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 290 | 458 | 10 | 29 | 3.08
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:38 | 12:56 | 1281 | 1281 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:56 | 13:00 | 1281 | 1253 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” (Pérdida de circulación, TP 5 1/2") | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 3.2
2024-07-05 | 2024-07-05 | 13:00 | 13:33 | 1253 | 1002 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” (Pérdida de circulación, TP 5 1/2") | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 251 | 456 | 9 | 27.89 | 3.1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 13:33 | 14:35 | 1002 | 1002 | TP |  | N/A | N/A | Toma ecómetro encontrando nivel a 35 m. | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:35 | 15:00 | 1002 | 991 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante. | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:00 | 16:23 | 991 | 991 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes |  | 69 | Instala campana | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-07-05 | 2024-07-05 | 16:23 | 16:47 | 991 | 932 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” TxT (TP 5 1/2") |  | 11 | Levanta T x T | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 59 | 148
2024-07-05 | 2024-07-05 | 16:47 | 19:04 | 932 | 932 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados (En espera de que muevan UAP, por obstruir izadora. (Información certera pero no oficial)) | N/A | 107 | Estacionados | 02:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:04 | 20:00 | 932 | 787 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” TxT (TP 5 1/2") |  | 11 | Levanta T x T | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 145 | 155 | 15 | 9.67 | 3.45
2024-07-05 | 2024-07-05 | 20:00 | 20:39 | 787 | 711 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” TxT (TP 5 1/2") |  | 11 | Levanta T x T | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 76 | 117 | 8 | 9.5 | 4.4
2024-07-05 | 2024-07-05 | 20:39 | 21:15 | 711 | 711 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-05 | 2024-07-05 | 21:15 | 21:37 | 711 | 711 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-05 | 2024-07-05 | 21:51 | 22:00 | 711 | 701 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” TxT (TP 5 1/2") |  | 11 | Levanta T x T | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 10 | 67 | 1 | 10 | 8.13
2024-07-05 | 2024-07-05 | 22:00 | 23:00 | 701 | 551 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” TxT (TP 5 1/2") |  | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 150 | 150 | 16 | 9.38 | 3.25
2024-07-05 | 2024-07-06 | 23:00 | 00:00 | 551 | 376 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” TxT (TP 5 1/2") |  | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 19 | 9.21 | 2.78