## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-04 | 2024-08-05 | 23:56 | 00:19 | 2894 | 2894 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:19 | 00:31 | 2894 | 3009 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador magneto y cepillo para TR de 7" y 9 5/8" (TP 5 1/2", 4 lingadas y 3 conexiones ) | N/A | 4 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 115 | 575 | 4 | 28.75 | 3.18
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:31 | 00:44 | 3009 | 3009 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:44 | 01:00 | 3009 | 3094 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador magneto y cepillo para TR de 7" y 9 5/8" (TP 5 1/2", 3 lingadas y 2 conexiones) | N/A | 4 | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 85 | 319 | 3 | 28.33 | 5.2
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:00 | 01:54 | 3094 | 3382 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador magneto y cepillo para TR de 7" y 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 288 | 320 | 10 | 28.8 | 4.08
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:54 | 03:27 | 3382 | 3411 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR | N/A | 29 | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:27 | 06:53 | 3411 | 3411 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | 03:26 |  |  |  |  | 206 | 3.43
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:53 | 07:00 | 3411 | 3352 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador magneto y cepillo para TR de 7" y 9 5/8" (TP 5 1/2" juntas reapretadas) | Sobretorque | 8 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 59 | 506 | 2 | 29.5 | 3
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:00 | 08:00 | 3352 | 3123 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador magneto y cepillo para TR de 7" y 9 5/8" (TP 5 1/2" juntas reapretadas) | Sobretorque | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 6.47
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:00 | 09:00 | 3123 | 2750 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador magneto y cepillo para TR de 7" y 9 5/8" (TP 5 1/2" juntas reapretadas) | Sobretorque | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 373 | 373 | 13 | 28.69 | 3.87
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:00 | 10:46 | 2750 | 2750 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:46 | 11:00 | 2750 | 2606 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador magneto y cepillo para TR de 7" y 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 144 | 617 | 5 | 28.8 | 2.17
2024-08-05 | 2024-08-05 | 11:00 | 12:00 | 2606 | 2000 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador magneto y cepillo para TR de 7" y 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 606 | 606 | 21 | 28.86 | 1.98
2024-08-05 | 2024-08-05 | 12:00 | 13:00 | 2000 | 1337 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador magneto y cepillo para TR de 7" y 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 663 | 663 | 23 | 28.83 | 2.17
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:00 | 13:37 | 1337 | 964 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador magneto y cepillo para TR de 7" y 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 373 | 605 | 13 | 28.69 | 1.8
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:37 | 13:52 | 964 | 964 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:52 | 14:00 | 964 | 849 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador magneto y cepillo para TR de 7" y 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 115 | 863 | 4 | 28.75 | 1.83
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:00 | 15:00 | 849 | 129 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador magneto y cepillo para TR de 7" y 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 720 | 720 | 25 | 28.8 | 1.58
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:00 | 17:30 | 129 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador magneto y cepillo para TR de 7" y 9 5/8" | N/A | 3 | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | [9 empty] | 6
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:30 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 21 | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:00 | 18:52 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter TP franca |  | 87 | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:52 | 19:00 | 0 | 56 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 56 | 420 | 2 | 28 | 2.8
2024-08-05 | 2024-08-05 | 19:00 | 20:00 | 56 | 420 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 364 | 364 | 13 | 28 | 3.33
2024-08-05 | 2024-08-05 | 20:00 | 21:00 | 420 | 812 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 392 | 392 | 14 | 28 | 2.7
2024-08-05 | 2024-08-05 | 21:00 | 21:13 | 812 | 896 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 84 | 388 | 3 | 28 | 2.35
2024-08-05 | 2024-08-05 | 21:13 | 23:00 | 896 | 896 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de programa | N/A | 84 | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:00 | 00:00 | 896 | 896 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina lingadas de TP 4" excedentes estibadas en el changuero TxT a suelo natural | N/A | 93 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1