## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:00 | 01:00 | 376 | 230 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” TxT (TP 5 1/2", pérdida de circulación) | Pérdida de circulación | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 16 | 9.13 | 3.3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:00 | 01:49 | 230 | 73 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” TxT (TP 5 1/2", pérdida de circulación) | Pérdida de circulación | 11 | Levanta T x T | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 157 | 192 | 17 | 9.24 | 2.62
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:49 | 06:00 | 73 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela soltador 7” x 9 5/8" a SN | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:11 |  |  |  |  | 251 | 4.18
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de RAMS fijos de 5 1/2" x variables 2 7/8"-5" a preventor sencillo | N/A | 40 | Cambio de rams | 14:00 |  |  |  |  | 840 | 14
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:00 | 20:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-06 | 2024-07-07 | 20:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba conjunto de preventores |  | 67 | Prueba de BOPs | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5