## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:00 | 05:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba conjunto de preventores sin éxito por fuga en manguera hidráulica de UPH | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina charola ecológica |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba conjunto de preventores | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:30 | 17:06 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Limpia charola ecológica integral para acondicionarla a la altura de la cabeza rotatoria por cambio de medida del preventor esférico | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 05:36 |  |  |  |  | 336 | 5.6
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:06 | 18:00 | 0 | 319 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 319 | 354 | 11 | 29 | 4.22
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:00 | 19:00 | 319 | 813 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 494 | 494 | 17 | 29.06 | 2.73
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:00 | 19:23 | 813 | 1011 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 198 | 517 | 7 | 28.29 | 2.68
2024-07-07 | 2024-07-08 | 19:23 | 00:00 | 1011 | 1011 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela cabeza rotatoria |  | 81 | Cambia balero a MPD | 04:37 |  |  |  |  | 277 | 4.62