## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-07 | 2024-07-08 | 19:23 | 03:00 | 1011 | 1011 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 07:37 |  |  |  |  | 457 | 7.62
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:00 | 06:00 | 1011 | 1011 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para eliminar preventor esférico | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:00 | 08:30 | 1011 | 1011 | TP |  | N/A | N/A | Elimina preventor esferico | N/A | 17 | Elimina BOPS | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:30 | 14:36 | 1011 | 1011 | TP |  | N/A | N/A | Instala preventor esferico | N/A | 66 | Instala BOPs | 06:06 |  |  |  |  | 366 | 6.1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:36 | 15:00 | 1011 | 867 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") (condicion de pozo Influjo) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 144 | 360 | 5 | 28.8 | 2.72
2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:00 | 16:00 | 867 | 446 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") (condicion de pozo Influjo) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 421 | 421 | 15 | 28.07 | 2.75
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:00 | 16:50 | 446 | 0 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") (condicion de pozo Influjo) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 446 | 535 | 15 | 29.73 | 2.48
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:50 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba |  | 2 | Arma BHA | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba BOPs | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:00 | 21:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-08 | 2024-07-09 | 21:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina charola integral |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5