## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:00 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar cabeza rotatoria (Acondiciona andamios) |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:30 | 22:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 20:00 |  |  |  |  | 1200 | 20
2024-07-09 | 2024-07-10 | 22:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5