## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica. | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar rima (Instaló agujero auxiliar, rampa de tubería, desconecto tramo corto, instaló andamios) | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:00 | 16:00 | 0 | 276 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma rima 7 1/4" para BL 7" y sarta equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [9 empty] | 6
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:00 | 17:07 | 276 | 466 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:07 | 17:21 | 466 | 578 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima 7 1/4" para BL 7" y sarta equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 112 | 480 | 4 | 28 | 3.07
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:21 | 17:34 | 578 | 578 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:34 | 18:00 | 578 | 692 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima 7 1/4" para BL 7" y sarta equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 114 | 263 | 4 | 28.5 | 2.68
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:00 | 18:21 | 692 | 837 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima 7 1/4" para BL 7" y sarta equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 145 | 414 | 5 | 29 | 3.73
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:21 | 19:02 | 837 | 837 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:02 | 19:52 | 837 | 1241 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima 7 1/4" para BL 7" y sarta equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 404 | 485 | 14 | 28.86 | 2.73
2024-07-10 | 2024-07-11 | 19:52 | 00:00 | 1241 | 1241 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable del TMP | N/A | 22 | Corte y desliz | 04:08 |  |  |  |  | 248 | 4.13