## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-10 | 2024-07-11 | 19:52 | 01:46 | 1241 | 1243 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable del TMP | N/A | 22 | Corte y desliz | 05:54 |  |  |  |  | 354 | 5.9
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:46 | 02:00 | 1243 | 1330 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 87 | 373 | 3 | 29 | 3.32
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:00 | 03:01 | 1330 | 1649 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 319 | 314 | 11 | 29 | 2.75
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:01 | 03:19 | 1649 | 1765 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 116 | 387 | 4 | 29 | 3.53
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:19 | 03:54 | 1765 | 1765 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:54 | 05:00 | 1765 | 2111 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 |  |  |  |  | 346 | 315 | 12 | 28.83 | 2.92
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:00 | 05:29 | 2111 | 2255 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 144 | 298 | 5 | 28.8 | 3.53
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:29 | 05:55 | 2255 | 2255 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:55 | 06:00 | 2255 | 2284 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 4.72
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:00 | 07:00 | 2284 | 2574 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 3.17
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:00 | 07:28 | 2574 | 2746 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 172 | 369 | 6 | 28.67 | 2.95
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:28 | 07:55 | 2746 | 2746 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:55 | 08:00 | 2746 | 2775 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.77
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:00 | 09:00 | 2775 | 3092 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 317 | 317 | 11 | 28.82 | 2.95
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:00 | 09:38 | 3092 | 3263 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 171 | 270 | 6 | 28.5 | 2.78
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:38 | 10:34 | 3263 | 3263 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:34 | 10:47 | 3263 | 3349 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 86 | 397 | 3 | 28.67 | 3.52
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:47 | 12:25 | 3349 | 3367 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR | N/A | 29 | Escarea TR | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:25 | 19:08 | 3367 | 3367 | TP |  | N/A | N/A | Circula | N/A | 12 | Circula | 06:43 |  |  |  |  | 403 | 6.72
2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:08 | 20:00 | 3367 | 2947 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2", (falla de sensor en 1 lingada, se colocó como sin datos)) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 420 | 485 | 15 | 28 | 2.45
2024-07-11 | 2024-07-11 | 20:00 | 21:00 | 2947 | 2487 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 460 | 460 | 16 | 28.75 | 2.67
2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:00 | 21:07 | 2487 | 2430 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 2.58
2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:07 | 21:43 | 2430 | 2430 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:43 | 22:00 | 2430 | 2343 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 87 | 307 | 3 | 29 | 6.17
2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:00 | 23:00 | 2343 | 1851 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 492 | 492 | 17 | 28.94 | 2.52
2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:00 | 00:00 | 1851 | 1330 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 521 | 521 | 18 | 28.94 | 2.3